附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 781-北京学生活动管理中心-直属单位业务发展-2021年社会大课堂资源单位发展与服务质量提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京学生活动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高付元 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13693120201 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 94.028 | 68.002 |  | 10 |  | 72.32% |  | 7.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 94.028 | 68.002 |  | — |  | 72.32% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）社会大课堂资源单位发展与服务能力提升。完成第八批新资源单位的发展与老资源单位的重新登记；通过专家视导提升大课堂资源单位服务质量；通过编印《2021年社会大课堂工作简讯》等途径提升大课堂管理水平。通过对资源单位学期课程、节假日活动方案、学习单质量审核与发布，大课堂优质项目交流展示、线上课程资源征集展评、大课堂师生成果展示交流活动、资源单位活动推广等途径提升资源单位开展教育教学服务能力。 （2）四个一活动运行管理与教育教学效果提升。开展四个一教学活动资源开发指导、行前教育视频课程开发、行中导学片开发制作、活动手册编印等。 （3）研学基（营）地与京津冀协同能力提升。规范基地运行标准，促进河北资源单位的有效运行。 （4）社会大课堂管理队伍能力提升。开展全市大课堂管理人员业务学习与交流。 |  |  |  |  | （1）社会大课堂资源单位发展与服务能力提升。 完成第八批新资源单位的发展与老资源单位的重新登记工作，市大课堂为各区统一制作颁发社会大课堂资源单位铜牌650块。 完成对资源单位视导，引导资源单位从学生活动组织流程、活动课程设计、活动场地安全、疫情常态化下学生健康保障措施、应急事件处理等方面提升质量。 完成上、下半年两期《2021社会大课堂工作简讯》征稿、组稿、编印工作。 完成对资源单位学期课程、节假日活动方案、学习单质量审核与发布，上半年审核通过1552项活动，下半年审核通过1376项活动；节假日活动共征集、评审、发布218项资源单位活动。 完成社会大课堂优质项目展示交流活动1项；完成线上课程资源征信展评活动1项；完成大课堂师生成果展示交流活动1项；完成社会大课堂资源单位活动推广1项。 （2）四个一活动运行管理与教育教学效果提升。 完成北京市“四个一”活动资源开发指导工作。组建活动开发、课程设计指导专家团队，对四家场馆学习任务单的开发及使用情况进行指导。 完成“四个一”活动工作手册编印。 （3）研学基（营）地与京津冀协同能力提升。 完成北京市管国家级研学基（营）地互检互评活动3次。 因疫情原因，四个一行前、行中导学片、河北资源单位调研工作，社会大课堂管理队伍业务学习与交流工作无法开展，项目经费退回财政。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（28分） | 老资源单位重新登记 |  | 488家 |  | 488家 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 新资源单位发展 |  | 完成17个区县推荐新资源单位及市直报新资源单位评审 |  | 211家 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年社会大课堂工作简讯 |  | 2000册，发放相关到资源单位和学校 |  | 2000册 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 社会大课堂师生成果评选展示现场交流活动 |  | 1次；17区，300人左右规模 |  | 1次；17区，300人 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 社会大课堂师生成果集 |  | 1000册 |  | 1000册 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 证书 |  | 1500张 |  | 1500张 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 临时租赁搭建（棚、桌、椅） |  | 15套 |  | 15套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 名称牌 |  | 15块 |  | 15块 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 易拉宝 |  | 12套 |  | 12块 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 社会大课堂优质资源展示交流活动 |  | 15项以上优质活动展示，现场参与交流300人以上 |  | 22项， 300人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 线上大课堂课程资源征集及展示推广活动 |  | 1批，500左右参评项目，展示百项优秀项目，线上方式进行 |  | 1批，500项，194项优秀项目 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市“四个一”活动工作手册 |  | 1本，700册 |  | 700册 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | “四个一”活动行前教育视频片 |  | 1部（10分钟） |  | 未拍摄 | 1 |  | 0 |  | 因该项目为追加项目，加之下半年疫情反复，执行项目时间缩短，无法按原计划实施，今后同类工作要提早谋划，做到张弛有度。 |  |
|  |  |  | “四个一”活动行中（场馆）导学片 |  | 1套（4个博物馆80分钟） |  | 未拍摄 | 1 |  | 0 |  | 因该项目为追加项目，加之下半年疫情反复，执行项目时间缩短，无法按原计划实施，今后同类工作要提早谋划，做到张弛有度。 |  |
|  |  | 质量指标（5分） | 活动安全保障 |  | 100%资源单位签订法人安全承诺书，安全工作方案和应急预案 |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 活动目标 |  | 100%实现各项活动目标 |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（16分） | 社会大课堂资源单位发展与服务能务提升 |  | 3-4月发布市级社会大课堂资源单位重新登记与新资源单位发展办法的通知，5-6月开展新资源单位发展工作。9-11月开展社会大课堂资源单位的重新登记与审核工作。 |  | 4月30日发布通知，5-6月开展新资源单位发展工作。9-12月开展重新登记与审核工作。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、9月分别开展大课堂资源单位春、秋季课程征集与审核工作，4-6､9-10月不定期组织专家走进资源单位，开展视导工作，指导资源单位开发活动（课程），开展资源单位学习单展评活动。全年根据节假日时间，开展节假日活动征集与评审工作。 |  | 3、9月分别开展大课堂资源单位春、秋季课程征集与审核工作，全年不定期走进资源单位，开展视导工作。全年根据节假日时间，开展节假日活动征集与评审工作。 | 2 |  | 1．5 |  | 因疫情原因，为避免多方人员聚集，未邀请专家视导，由社会 大课堂办公室工作人员开展视导。未来更多集中部门工作人员开展视导工作，减少外因影响。 |  |
|  |  |  |  |  | 5-6月间开展优质资源展示交流活动；线上大课堂课程资源评选与展示工作。9-11月间开展社会大课堂师生成果展示交流活动。 |  | 5-11月间开展优质资源展示交流活动及线上大课堂课程资源评选与展示工作。下半年间开展社会大课堂师生成果展示交流活动。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4-11月开展社会大课堂资源单位活动推广，编印《2021年社会大课堂工作简讯》上、下半年刊。 |  | 4-11月开展社会大课堂资源单位活动推广，编印《2021年社会大课堂工作简讯》上、下半年刊。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 四个一活动运行管理与教育教学能力提升 |  | 3月完成对全市参与四个一活动的教师培训，3-4月完成工作手册的编制；3-6月进行博物馆调研督学，指导课程资源开发；5-6月布置活动案例与主题方案的征集工作；9-10月推广“四个一”运营管理模式，录制导学片、征集活动方案。11-12月开展“四个一”活动相关工作总结。 |  | 3月完成工作手册的编制及四个活教师培训；3-6月进行博物馆调研督学，指导课程资源开发；5-6月布置活动案例与主题方案的征集工作； 11月开展“四个一”活动相关工作总结。 | 2 |  | 1.5 |  | 因该项目为追加项目，加之下半年疫情反复，导学片录制需要协调多方力量，执行项目时间缩短，无法按原计划实施，今后同类工作要提早谋划，做到张弛有度。 |  |
|  |  |  | 研学基（营）地与京津冀协同能力提升 |  | 拟定于4-6月间组织研学基地间开展互评互检活动，5-6月、9-10月开展河北资源单位调研工作，加强对河北资源单位的管理与指导。 |  | 4月、9月按计划完成研学基地互评互检活动。 | 2 |  | 1.5 |  | 因疫情无法出京，河北资源单位调研无法实施。疫情常态化条件下，以后避免开展出京活动。 |  |
|  |  |  | 社会大课堂管理队伍能力提升 |  | 拟定于9-11间完成对社会大课堂管理队伍的学习培训 |  | 未开展相关培训 | 1 |  | 0 |  | 因疫情无法开展外出培训。疫情常态化条件下，以后避免开展出京活动。 |  |
|  |  | 成本指标（1分） | 项目预算控制数 |  | 95.05万元 |  | 68.002万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标（30分） |  |  | 本项目的实施将有助于推动社会大课堂资源单位服务质量的提升，促进各资源单位课程（活动）创新与设计能力的提升，为首都教育供给侧改革注入活动。校内教师通过这些资源能创新日常教学活动，提高教学质量。学生通过走进这些场所，在亲身体验中，发现问题、分析和解决问题，在实践中提升综合素质、发展核心素养，特别是有助于对社会主义核心价观的认同，发展创新精神和实践能力，因而该项目对于落实立德树人有着重要的意义。 |  | 本项目的实施将有助于推动社会大课堂资源单位服务质量的提升，对相关从教人员教学设计、学生实践学习及社会主义价值观认同方面发挥了重要作用。因而该项目对于落实立德树人有着重要的意义。 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 市级资源单位满意度 |  | ＞90% |  | 97% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 区社会大课堂办公室满意度 |  | ＞90% |  | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.7 |  |  |  |