|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助——本专科生国家助学金（少数民族预科生中央资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京第二外国语学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 杨敬枫 | | | 联系电话 | 65778560 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 4.125000 | 3.750000 | 10 | 90.91% | 9.09 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 4.125000 | 3.750000 |  | 90.91% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目期目标（2021年—2022年）： 年度目标：发放全年10个月，每人每月165元，25人，共计4.125万元，改善少数民族预科生在校学习生活水平。 | | | | | 发放全年10个月，每人每月150元，25人，共计3.75万元，改善少数民族预科生在校学习生活水平. | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 助学金 | 25 | 25 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 每人每年 | 1650 | 0.15万元 | 15 | 11 | 今后将加强项目相关论证，对每人次的资助标准进行更精准的确认。 | | |
| 时效指标 | 助学金 | 每月发放一次，全年分10个月发放 | 每月发放一次，全年分10个月发放 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 助学金 | 41250 | 3.75万元 | 10 | 6 | 今后将加强项目相关论证，对每人次的资助标准进行更精准的确认。 | | |
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生学习生活水平 | 得到提升 | 家庭经济困难学生学习生活水平得以提升 | 10 | 8.5 | 基本实现了既定效益指标，但仍有提升空间。 | | |
| 学校资助工作水平 | 得到提升 | 学校资助工作水平得以提升 | 10 | 8.5 | 基本实现了既定效益指标，但仍有提升空间。 | | |
| 国家对家庭经济困难学生资助工作影响力 | 得到提升 | 国家对家庭经济困难学生资助工作影响力得以提升 | 10 | 8.5 | 基本实现了既定效益指标，但仍有提升空间。 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | 有效缓解少数民族预科生的经济压力，使得他们享受国家资助政策的保障，学生满意度≥90% | 97%（北二外学生思想与发展状况调研） | 10 | 9.5 | 基本完成满意度指标，但仍有提升空间。 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **86.09** |  | | |