项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-空中课堂课程录制 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京教育网络和信息中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵娜 |  |  | 联系电话 | 63911076 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 1158.495 | 1153.695 | 10 | 99.59% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 1158.495 | 1153.695 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 录制5941节课,服务150万北京市中小学生 |  |  |  | 录制5941节课,服务150万北京市中小学生 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：录制课程数量 | 5941 | 5941 | 20 | 19.6 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：录制课程质量 | 高 | 高 | 20 | 14.2 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：进度 | 12 | 12 | 5 | 3.9 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总成本 | 1158.495 | 1158.495 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：服务北京市150万中校学生,保证其不受疫情影响,实现停课不停学 | 完成 | 完成 | 30 | 22.8 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满 意度标 | 指标1：学生满意度 | 85% | 86.9% | 10 | 8 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.5 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。