附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市教育满意度调查及热点难点舆情研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 卢珂 赵丽娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18601994593 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 83.0034 | 74.344 |  | 74.344 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 83.0034 | 74.344 |  | 74.344 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成北京市教育满意度调查及热点难点舆情研究的项目工作。 2.完成北京市教育工作满意度调查数据收集。 3.完成北京市教育满意度调研报告(含全市报告、简版报告、学段分报告、各区分报告)、“十三五”时期教育满意度报告及热点难点舆情研究报告。 4.提高政策影响力，为教育行政部门及教育督导部门全面把握教育质量，诊断教育问题，提升教育质量，办人民满意的教育提供参考信息和决策依据。 |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北京市教育满意度调查问卷 |  |  | 6套 | 6 | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 北京市教育满意度调查数据 |  |  | 约38000位公众的满意度调查数据 | 47582位公众的满意度调查数据 | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 完成北京市教育满意度调查报告（全市报告、学段分报告、各区分报告等）、“十三五”报告及热点难点舆情报告 |  |  | 26篇 | 26篇 | 5 |  | 5 |  | 根据教委工作需要，小学和初中学段报告合并为义务教育报告；区报告增加经开区报告； |  |
|  |  |  | 上报建议、意见 |  |  | ≥3条 | ≥3条 | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 北京市教育满意度调查问卷 |  |  | 验收通过率≥90% | 验收通过率≥90% | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 北京市教育满意度调查数据 |  |  | 验收通过率≥90% | 验收通过率≥90% | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 完成北京市教育满意度调查报告（全市报告、学段分报告、各区分报告等）、“十三五”报告及热点难点舆情报告 |  |  | 验收通过率≥90% | 验收通过率≥90% | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 上报建议、意见 |  |  | 验收通过率≥90% | 验收通过率≥90% | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 调查工具研制与修订 |  |  | 2021年1-5月 | 2021年1-5月 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 调查数据收集 |  |  | 2021年6-10月 | 2021年6-10月 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 调查数据统计分析 |  |  | 2021年10-11月 | 2021年10-11月 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 调查报告撰写 |  |  | 2021年11-12月 | 2021年11-12月 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 74.344万元 | 74.344万元 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | — | — | — |  | — |  | — |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  | — | — | — |  | — |  | — |  |
|  |  |  | …… |  |  | — | — | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 相关建议、政策被采纳次数 |  |  | ≥1 | ≥1 | 20 |  | 20 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 成果刊发篇数 |  |  | ≥1 | ≥1 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | …… |  |  | — | — | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | — | — | — |  | — |  | — |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  | — | — | — |  | — |  | — |  |
|  |  |  | …… |  |  | — | — | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | — | — | — |  | — |  | — |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  | — | — | — |  | — |  | — |  |
|  |  |  | …… |  |  | — | — | — |  | — |  | — |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 北京市教育委员会评估与监测处 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  | — | — | — |  | — |  | — |  |
|  |  |  | …… |  |  | — | — | — |  | — |  | — |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |