附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 体育卫生与艺术教育--2021年国戏杯戏曲大赛及中华优秀文化传承系列活动（市级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姚志强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-63352427 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 125.538000 |  | 124.742000 | 98.792000 |  | 10 |  | 78.56% |  | 7.856 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 125.538000 |  | 124.742000 | 98.7920 |  | — |  | 78.56% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | 0.000000 |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | 0.000000 |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "年度目标：一是通过这项工作，要推动全国各地青少年艺术教育资源交流与整合，促进校园文化建设和学校美育事业持续健康发展。二是要加强和改进中小学美育工作，促进青少年身心健康成长，提高学生的审美和人文素养；举办国戏杯学生戏曲大赛，共涉及戏曲表演类、戏曲绘画类、民族器乐类三项赛事,增加专业组与电视台合作打造全国专业院校戏曲赛事活动；三是要推动义务教育优质均衡发展，支持学校办有特色，增加吸引力和影响力，进一步缓解择校矛盾；四是要发挥戏曲艺术的教育功能，让学生接触中国传统文化，了解中华民族传统文化内涵，丰富学生课余生活，积极引导学生树立正确的审美体系，传承国粹艺术，弘扬民族精神，提高艺术修养与内涵，提升青少年的综合素质，积极配合教委的工作，营造有利于传播传统文化的氛围，创设学校的文化底蕴，展开优秀剧目展示活动。 通过本项目的开展，落实立德树人的根本任务，以社会主义核心价值观为导向，传承和弘扬中华优秀传统文化，展现大中小学生的文化素养，展示学校戏曲教育的优秀成果，营造向真、向善、向美、向上的学校文化，推动学校美育改革与发展。" |  |  |  |  |  | - 大赛结合时代特征，以“红心向党、礼赞百年；传承国粹艺术、弘扬民族精神”为主题，创新办赛形式； - 首次将戏曲表演类专业组参赛范围扩大至京津冀地区，进一步发挥国戏杯大赛品牌活动的交流、展示平台作用； - 本届大赛继续采用视频评审模式，涵盖戏曲表演类、戏曲绘画类、民族器乐类28个组别，赛程为期15天，共计78场赛事评审工作，全力保障大赛的公平公正性、权威性、专业性和严谨性； - 顺利举办优秀剧目展演活动，共汇聚30所大中小学校及幼儿园的918名师生及家长人参与其中，囊括戏曲类、民乐类共35个优秀节目先后登台亮相； - 细化奖项证书发放流程，连续四天共发放国戏杯8033份获奖证书，同时确保逐份证书核对有效信息、填写获奖姓名、发放交接签名，确保每份证书发放做到公平、准确、有效。 大赛活动完成了年度目标，达到预期效果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持体卫艺院校数量 |  | 100 |  | 687 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持学生参与比赛人次 |  | 6000 |  | 14800 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 开展青少年演出 |  | 4 |  | 3 | 8 |  | 6 |  | 受到疫情影响，校园采用封闭管理，校内颁奖晚会未能开展。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 举办体卫艺活动的参与度 |  | 6000 |  | 14800 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  | 上半年完成大赛通知拟订，方案制定，赛事筹备，下半年完成赛事各项活动 |  | 按照计划指标进度完成 | 9 |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 124.742 |  | 97.996 | 9 |  | 7.0704 |  | 由于受疫情影响，原计划线下比赛调整为线上，工作人员数量有部分压缩按实际支出，且院内无法开展颁奖晚会演出及录制工作，因此产生剩余。其他各项绩效指标基本完成。 |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 中小学学生体育、美育等综合素养 |  | 提升中小学美育教育的发展，扩大传统文化的普及范围。展现中小学艺术教育成果。 |  | 基本完成预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 学校特色及吸引力 |  | 得到增强 |  | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 支持的教师满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持的学生满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持的学校满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 学生家长的满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.9264 |  |  |  |  |