附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展—教育教学改革—国际商务服务专业群布局与建设（特高项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李志刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13651205747 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 368.2392 | 368.2392 |  | 263.87462 |  | 10 |  | 72% |  | 7.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 368.2392 | 368.2392 |  | 263.87462 |  | — |  | 72% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：通过智慧新零售实训室升级改造，引入前沿技术和设备，为人才培养方案制订、课程开发提供校内载体；目标2：校企合作构建融合“SCI”课程体系、1+X证书职业标准的人才培养方案，并着手修订课程标准；目标三：面向1+X证书改革，开发系列教学资源，推动改革落地；目标4：面向专业群建设，开发核心课程资源；目标5：全面提升师资培养水平，针对1+X证书、教学能力提升开展培训；目标6：推行新一轮人才培养模式改革，根据《国家职业教育改革实施方案》要求，北京市“特高”建设任务要求，系统推进专业群建设。 |  |  |  |  |  | 目标1：完成智慧新零售实训室升级改造；目标2：完成人才培养方案修订、课程体系建设、课程标准开发等；目标3：推动3个1+X证书落地；目标4：开发了核心课程资源；目标5：推动教师参加相关培训并合格；目标6：专业群建设取得较好成效。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 人才培养方案及课程标准开发 |  |  | 3套 | 3套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 智慧新零售实训室改造 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 电子商务企业真实经营数据采集与可视化系统定制开发 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 电商智能配送机器人、无人机及教学软件支持系统 |  |  | 机器人2台，配套支持软件1套；无人机2架，配套支持软件1套 | 机器人2台，配套支持软件1套；无人机2架，配套支持软件1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 专家咨询、学生劳务 |  |  | 专家咨询60人天、学生劳务36人月 | 专家咨询60人天、学生劳务36人月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教师培训及学术会议等 |  |  | 21人次 | 16人次 | 2 |  | 1.5 |  | 偏差原因：因疫情等原因，调整了参加的培训项目，费用不足以支撑21人次。 改进措施：加强培训调研和管理，精准预测。 |  |
|  |  |  | 1+X证书课程资源开发及题库建设 |  |  | 3套 | 3套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 人才培养方案开发与课程标准开发 |  |  | 基于“SCI”课程架构体系，开发融合职业仓、1+X证 书体系在内的人才培养方案；基于人才培养方案、企业调研结论，校企合作开发课程标准 | 按标准完成3套人才培养方案开发及课程标准开发，开展3个1+X证书认证。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 智慧新零售实训室改造 |  |  | 达到市场主流企业运营级质量标准，能够全面支撑智慧新零售业务开展和教学活动开展，软硬件设备要达到国家相应产品规定的质量标准 | 智慧新零售实训室达到质量标准，具备投入使用的条件。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 电商智能配送机器人、无人机及教学软件支持系统 |  |  | 达到市场主流企业运营级质量标准，能够全面支撑智慧新零售业务开展和教学活动开展，能够完成校园内指定地点配送任务，软硬件设备要达到国家相应产品规定的质量标准 | 机器人、无人机、及软件系统达到相应质量标准。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 1+X证书课程资源开发及题库建设 |  |  | 《网店运营推广》（中级）和《电子商务数据分析》（中级）每门资源包括：微课10个，每个5-8分钟；二维动画600秒，交互式动画800秒，题库平台1个，含组题、考试、评分功能，含习题1000道以上；《物流管理》资源包括：微课10个，每个5-8分钟；二维动画200秒，交互式动画200秒 | 严格按照预算绩效目标完成课程资源建设，完成率为100%。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 电子商务企业真实经营数据采集与可视化系统定制开发 |  |  | 定制化追踪200家电商企业经营大数据核心指标，要反映每个被追踪对象15个以上指定指标日度数据，形成数据库，年数据点15万以上，并配套开发可视化分析系统1套，可以对追踪数据进行可视化分析 | 严格按照预算绩效目标完成课程资源建设，完成率为100%。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教师培训 |  |  | 培训合格率100% | 培训合格率100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 教师培训 |  |  | 在2021年11月10日前，完成全部培训工作 | 在2021年11月10日前，完成全部培训工作 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 总体进度 |  |  | 在2021年11月10日前，完成全部开发和建设工作 | 在2021年11月10日前，完成全部开发和建设工作 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 项目成本控制在预算金额368.24万元以内 | 项目实际支出263.87462万元，控制在预算之内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标30 | 社会效益 指标 | 覆盖班级 |  |  | 总体上覆盖的教学班级9个以上 | 总体上覆盖的教学班级10个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 受益学生 |  |  | 学生人数250以上 | 学生人数288 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 覆盖实训室 |  |  | 10个以上实训室可以访问并使用相应的教学软件，学年覆盖课程6门以上。 | 10个实训室可以访问并使用相应的教学软件，学年覆盖课程6门。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  |  | 3年以上 | 第一年使用中 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 |  |  | ≥90% | 满意度≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥90% | 满意度≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.7 |  |  |  |