附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件_设备购置_通州校区创客空间设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18810726188 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 141.2526 |  | 141.2526 | 140.6489 |  | 10 | 99% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 141.2526 |  | 141.2526 | 140.6489 |  | — | 99% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 购置北斗航空教室，机床加工教室，3D制造教室，软硬件设施，保证学校明年9月1日按时开学，解决周边居民2000余名学生入学问题。 |  |  |  |  |  | 2021年9月份，完成了对新建学校的创客空间的设备购置，包含机床加工教室，3D制造教室的设施，解决了学生们新学期科技创新教育的问题。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增创客教室设备 |  | 北斗航空教室1间，机床加工教室1间，3D制造教室1间。 |  | 机床加工教室1间，3D制造教室1间。 | 5 | 3 | 取消了北斗航空教室设备购置 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到相关行业标准 |  | 达到相关行业标准 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 3月前 |  | 2021年2月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 5月前 |  | 2021年5月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 9月前 |  | 2021年8月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 12月前 |  | 2021年10月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 141.2526万元 |  | 141.2526万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 单位购置成本 |  | 141.2526万元 |  | 140.6489万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 完善基础教学环境，提高教育教学水平，解决2000多名学生入学问题。 |  | 达到办学条件 | 30 | 30 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 96% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |