项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市教委立项项目-工程师学院及技能大师工作室评选及年度评估 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市教委本级事业财务 | | | | |
| 项目负责人 | | 张兰 | | | | | 联系电话 | | 010-51994985 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 29 | 29 | | 24 | | 10 | | 82.76% | | 8.3 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 29 | 29 | | 24 | | — | | 82.76% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：举办两场评审会  目标2：组织专题培训会  目标3：组织专家进校指导、考察  目标4：对立项项目进行中期检查 | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织评审会 | | | 2场 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：举办培训会 | | | 2场 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：邀请职教专家培训 | | | 8次 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：专家进校指导 | | | 20人次 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：出版图书 | | | 1册 | 受疫情影响，评选结果公布时间延至12月发布，未能发布 | 3 | | 0 | | 受疫情影响，评选结果公布时间延至12月发布，未能发布 | |
| 质量指标 | 指标1：组织评审会 | | | 95%以上 | 完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：参与培训人 | | | 95%以上 | 完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3：专家进校指导 | | | 95%以上 | 完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 制定工作计划 | | | 在11月份前完成 | 受疫情影响，评选结果公布时间延至12月发布，未能发布 | 3 | | 2 | | 受疫情影响，评选结果公布时间延至12月发布，未能发布 | |
| 成本指标 | 控制成本 | | | 严格按照预算批复额度执行，控制在29万元以内 | 在预算批复额度执行 | 6 | | 4 | | 关于出版费用：受疫情影响，评选结果公布时间延至12月发布，该项费用未支出，相关费用已主动上缴财政 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：打造一批契合北京产业发展需求、企业主体作用发挥突出、人才培养模式创新的产教融合品牌项目 | | | 引领带动作用，在全国有影响力 | 具有一定影响力 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：制定产教融合共同体建设指标体系 | | | 探索先经验，在全国有影响力 | 具有一定影响力 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：专家进校指导 | | | 职业院校及企业受益 | 具有一定影响力 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：培训内容、效果 | | | 95%以上满意 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：受益院校和企业 | | | 95%以上满意度 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.3 | |  | |