附件3

项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-加强高中优质教育资源统筹-市属艺术、体育高校补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 北京电影学院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 童雷 |  |  | 联系电话 |  |  | 82041723 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 138 |  | 138 | 20.49 | 10 | 14.85% | 1.49 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 138 |  | 138 | 20.49 | — | 14.85% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过对体育、卫生、艺术院校的人才培养进行支持，提升全市体育、美育教学水平。通过鼓励大众参与体育运动，提高身心素质。通过感情教育，提升民族的审美意识。 |  |  |  | 1 通过多样的学习形式在充分考虑电影艺术课程特点和学生学习规律的基础上，将课堂讲授与实操实践相结合，在提高学生电影艺术鉴赏能力的同时增加课程的趣味性和可操作性，极大的提高了学生的学习兴趣，取得了良好的教学效果,得到了合作中学师生的充分肯定。 2通过光影书写中国精神系列艺术实践活动之光光影书写建党百年以红色基因、延安精神为主题内涵，以中国电影教育发展和中国电影人才培养与成长为主线，希望通过视频这一直观的表现形式，以一种自我教育而不是强硬灌输的方式，达到对中学生进行理想信念教育和人格塑造的目的。 3 通过创建学生档案，提升个人学习质量，固化个人学习成长资料 4通过开展课程教学评价和专题研讨，全面提升美育教学水平。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持体卫艺院校数量 |  | 1所 |  | 海淀实验中学 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 举办各类艺体卫活动次数 |  | 1次 |  | 光影书写中国精神系列艺术实践活动之光影书写建党百年艺术实践活动 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 发展学生社团数 |  | 1-2个 |  | 表演社团 摄影社团 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 举办体卫艺活动的参与度 |  | 115人次 |  | 117人次 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 课程实践研究产生成果数量 |  | 1项 |  | 课程教学评价结果 | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  | 2021年12月前完成 |  | 2021年12月完成计划内容 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 138万 |  | 20.49万 | 5 | 0.75 | 项目开展过程中，由于疫情反复，在保证原有绩效目标不发生改变的情况下取消了观影、观剧、参观等外出和有聚集性风险的艺术实践活动，造成部分经费未能足额支出。 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 学生美育等综合素养 |  | 得到提升 |  | 1 提高学生电影艺术鉴赏能力 2以中国电影教育发展和中国电影人才培养与成长为主线，通过多样的表现形式，以一种自我教育而不是强硬灌输的方式，达到对中学生进行理想信念教育和人格塑造的目的。 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 学校特色及吸引力 |  | 得到提升 |  | 1 促进钱学森特色校保持 2助力爱智慧·集大成-科工文艺并行特色形成 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益学生满意度 |  | ≥85% |  | 96.25% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益学生家长满意度 |  | ≥85% |  | 96.24% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.24 |  |