附件3

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | PXM2021_014232_000017特高建设-职业院校工程师学院-西门子智能制造工程师学院建设（2020年滚动）（中央资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 付丽琴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13701305439 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7666388.39 | 7666388.39 |  | 7013954 |  | 10 |  | 91.5% | 9.15 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 7666388.39 | 7666388.39 |  | 7013954 |  | 10 |  | 91.5% | 9.15 |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过校企共同进行西门子智能制造工程师学院的建设，完善西门子工程师学院生产性实训基地，提高人才培养和社会服务能力，提高我校知名度，增加招生就业率，服务于京津冀区域经济。 |  |  |  |  |  | 通过校企合作按照任务书的内容要求，完成了西门子工程师学院生产性实训基地2个实训室的建设，完善人才培养方案，提高人才培养质量，教学资源建设丰富，各类社会服务工作已经开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 产教融合课程 |  |  | 11套 | 11 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 人才培养建设资料 |  |  | 1套 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 资源与管理平台 |  |  | 1套 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 数字化双胞胎与虚拟调试实训室 |  |  | 10套 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 智能工厂自动化工程综合实训平台 |  |  | 4套 | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备与平台安装调试合格率 |  |  | ≥98% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目竣工验收合格率 |  |  | ≥98% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 设备系统故障率 |  |  | ≤2% | 2% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | 2021年1.3日~10.3 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收准备，教师培训，项目验收 |  |  | 2021年10.3~12.3 | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤100% | 91.5% | 10 |  | 8.5 | 因疫情原因线下社会服务培训、去外省出差调研无法开展。 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高软硬件实训环境、提高人才培养质量、落实教学改革 |  |  | 提高软硬件实训环境、提高人才培养质量、落实教学改革 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为社会及企业提供相关资源共享服务 |  |  | 为社会及企业提供相关资源共享服务 | 90% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善学院教学环境、设备先进，有展示性和引领性 |  |  | 改善学院教学环境、设备先进，有展示性和引领性 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 在近5年内发挥影响 |  |  | 在近5年内发挥影响 | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教职工满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 97% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.65 |  |  |  |