| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-创新团队-马自力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 马自力 |  |  | 联系电话 | 18612030689 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 12.750000 | 8.840900 | 10 | 69.34% | 6.93 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 产出一系列具有前沿意义和重大影响的学术成果，预期出版4部以上高水平的学术著作，在核心期刊上发表40篇以上高质量的学术论文（其中权威核心期刊论文不低于10篇），获取不低于2项省部级及以上科研奖励。相关研究成果将极大地推动中国古代文学研究的进展，为国家文化建设做出积极的贡献。 年度目标：专著1部，核心期刊论文15篇。 |  |  |  |  | 发表学术论文33篇，出版专著2部，产生了良好的学术影响和社会效益，极大地推动古代文学研究的拓展和深化，在首都师范大学中国古代文学学科的学科建设和人才培养过程发挥了积极的作用。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表论文 | ≥15 | 34 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 出版专著 | 1 | 3 | 10 | 8 | 完成数大于指标300%，目标的合理性不足，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表率 | ≥100% | 200% | 10 | 8 | 完成数远远超过目标，目标的合理性不足，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  |  | 图书出版率 | ≥90% | 300% | 10 | 8 | 完成数远远超过目标，目标的合理性不足，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 12.75 | 8.8409 | 5 | 4 | 预算结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 论文被转载引用关注量 | ≥10 | 4383次 | 30 | 25 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目收益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 8 | 缺少数据分析，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.93 |  |  |  |