|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-创新团队 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都医科大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 王玺 | | | 联系电话 | 010-83911439 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 100.000000 | 100.000000 | 91.323450 | 10 | 91.32% | 9.13 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.000000 | 100.000000 | 91.323450 | — | 91.32% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标： （1）团队建设：完善呼吸慢病管理（包括肿瘤研究）和基础-临床研究团队建设。 （2）投稿/发表SCI文章2～4篇。 （3）招收培养博士和硕士研究生4～6名。 | | | | | 实际完成：（1）团队建设：已完善了呼吸慢病管理（包括肿瘤研究）和基础-临床团队建设；（2）发表SCI论文11篇；（3）招收及培养毕业博士、硕士研究生15名 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 科研论文投稿/发表篇数 | 2～4篇 | 11篇 | 7.5 | 7 | 实际完成值超年度指标值，指标制定合理性有待进一步提升 | | |
| 招收培养博、硕士研究生 | 4～6名 | 招收博、硕士7名，毕业博、硕士8名 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 质量指标 | 科研论文质量 | SCI文章 | 发表论文均为SCI文章 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 研究生培养 | 研究生培养质量均达到国家和学校的培养要求 | 研究生均顺利完成答辩并毕业 | 7.5 | 7 | 指标制定合理性有待进一步提升 | | |
| 时效指标 | 项目完成进度 | 预计在2021年12月底完成全部工作 | 2021年12月前超额完成了论文发表指标及研究生培养指标 | 10 | 9 | 论文实际完成值超年度指标值，指标制定合理性有待进一步提升 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 100万元 | 91.3万元 | 10 | 9 | 因经费于6月到账，劳务费按月按标准发放，故有部分结余，预计2022年4月底前全部支出。 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 团队与个人科研能力将得到提升，影响辐射基础和临床相关专业，为首都医疗行业发展提供人才、技术支持 | 1、完成研究生培养。1名博士生获得北京市优秀毕业生。1名博士获国家奖学金。2、完成人才支持，团队1名老师晋升高级职称。3、完善了实验室平台建设，相关研究获得北京市科学技术奖-自然科学奖二等奖。4、“医学免疫学”获评北京高等学校优质本科课程。 | 15 | 12.5 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 项目对学校学科建设持续发挥效益，为北京市医疗卫生事业持续输出人才 | 项目助力了免疫学系学科建设，团队成员以此项目资助成果为依托，获得多项国家、北京市基金资助，教学成果辐射面广 | 15 | 12 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 | 满意度达到90% | 100% | 10 | 8 | 完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **88.63** |  | | |