附件3

项目支出绩效自评表

（  2020年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造定额—学校医务室装修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京印刷学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13621371391 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 110 |  | 88.9 |  | 10 |  | 81% | 8.1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 110 |  | 88.9 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成学校医务室改造工程建设，满足学校需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  |  | 1.完成学校医务室改造工程建设，满足学校需求。2.符合工程施工质量验收相关要求且投入使用。３.受新冠病毒疫情影响，该项目启动晚，但工期未拖延 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮数量 |  |  | １ | １ | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定前期准备时间和招标采购时间 |  |  | 2020、8-2020．10 | 2020．8-2020．12 | 5 |  | 4.5 | 受新冠病毒疫情影响，该项目启动晚 |  |
|  |  |  | 施工时间 |  |  | 2020．10-2020．12 | 2021．3-2021．4 | 5 |  | 4.5 | 受新冠病毒疫情影响，该项目开、竣工时间滞后。 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 2020．12 | 2021．4 | 5 |  | 4.5 | 受新冠病毒疫情影响，该项目验收时间未按原计划实行。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 110 | 91.66 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 30 |  | 30 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | ≥98% | ≥98% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.6 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。