附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-老干部大学(党校)经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育老干部活动中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴凯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84010199 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 128.8026 | 128.8026 |  | 114.790677 |  | 10 |  | 89.12% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 128.8026 | 128.8026 |  | 114.790677 |  | — |  | 89.12% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满足老干部大学34个教学班、1000余名学员教学的正常进行,做好北京市60所高校老干部部门离退休干部党支部书记80人培训工作。从北京高校中聘请高水平的教师,按照全国优秀老干部大学标准,做好老干部大学的管理和服务工作,高质量的完成全年的教学任务。进一步推动北京市高校离退休干部党组织建设。通过组织离退休老同志学习,进一步推动教育系统的老干部工作,贯彻落实老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的老龄工作方针,充分发挥老干部大学在社会主义精神文明建设和构建学习型社会中的积极作用，使离退休老同志作到“政治坚定、思想常新、理想永存”。 |  |  |  |  |  | 项目经费128.8026万元，受新冠肺炎疫情影响，老干部大学全年开展线上教学，开设34个班，在校学员900余人次。校报、国学讲义、摄影讲义按计划编印完成。全年经费支出114.790677万元，各项工作有序开展，学员对教学满意度97%，对学校总体满意度达到98%，对贯彻老干部政策，创建和谐社会起到促进作用，教学工作达到绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教学班次 |  |  | 34个 | 34个班 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人次 |  |  | ≥1000人次 | ≥900人次 | 3 |  | 2 |  | 部分学员不适应线上教学模式 改进：调整网课班级数量和规模，更加匹配线上教学模式 |  |
|  |  |  | 开设专业 |  |  | ≥8个 | 8个 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 支部书记培训参加人数 |  |  | ≥70人 | 0 | 1 |  | 0 |  | 受疫情影响，支部书记培训暂停，待疫情不影响后恢复 |  |
|  |  |  | 支部书记培训专家讲座 |  |  | 3次 | 0 | 1 |  | 0 |  | 受疫情影响，支部书记培训暂停，待疫情不影响后恢复 |  |
|  |  | 质量指标 | 聘请来自高校、科研机构及相关艺术专业机构教师比例 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 每教学班人数 |  |  | ≥28人 | ≥10人 | 3 |  | 2 |  | 个别班级不适应线上教学模式，改进：调整网课班级数量和规模，更加匹配线上教学模式 |  |
|  |  | 时效指标 | 教学完成时间 |  |  | 上学期3月-6月，下学期9月-12月 | 上学期3月-6月，下学期9月-12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 128.8026万元 | 114.790677万 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响，个别项目暂停，没有支出，待疫情不影响后恢复 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  |  | 做好老干部大学的管理和服务工作，对贯彻落实党的老干部各项方针政策、传承党的优良作风、弘扬中华民族传统美德、创建和谐社会起到积极的促进作用。 | 1000余名学员通过学习，达到了增长知识、陶冶情操、促进健康、服务社会的目的，对贯彻老干部政策、创建和谐社会起到促进作用。 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学员对教学及学校满意度 |  |  | ≥95% | 学员对教学满意度=97%，学员对学校满意度=98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |