附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件_基础设施改造_北校区自行车车库安全升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 习成波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911437622 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 89.396867 | 89.396867 |  | 89.396867 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 89.396867 | 89.396867 |  | 89.396867 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑风格、景观设计、教学提升、设施设备安置具有整体性、协调性，以人为本，满足教育功能需要，达到人与环境的和谐统一。解决自行车库停放及安全隐患，提升教师后勤保障。 |  |  |  |  |  | 已完成并达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  |  | 1600平米 | 1600平米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 建设、改造、修缮数量 |  |  | 4处 | 4处 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月1日前 | 2021年11月19日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 预算执行成本控制在89.396867万元以内 | 89.396867万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 解决自行车库停放及安全隐患，使校园设施设备安置具有整体性和协调性 | 解决自行车库停放及安全隐患，使校园设施设备安置具有整体性和协调性 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 9 |  | 有少量学生反馈自行车库位于地下区域距离有点远，不太方便 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |