附件3

项目支出绩效自评表

（   2020 年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-一流专业-编辑出版学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京印刷学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张文红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13691584783 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 123.4 |  | 10 |  | 83% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 150 | 150 |  | 123.4 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：全面提升编辑出版学专业学生的专业能力、创新能力； 目标2：编写教材，出版学术著作，一流课程建设，录制视频课程；教学资源建设 目标3:建设一支能够系统讲授专业课的教师队伍。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养编辑出版学专业本科生的数量 |  |  | 90人 | 90 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文；学生发表论文 |  |  | 14篇 | 15 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 出版著作或教材 |  |  | 9部 | 9（包括书稿） | 10 |  | 7 |  | 出版周期长，部分未能出版 |  |
|  |  | 质量指标 | 编辑出版学专业学生毕业率 |  |  | ≥92% | 97% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 编辑出版学专业学生就业率 |  |  | ≥93% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 编辑出版学专业学生升学率 |  |  | ≥17% | 35% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：1-6月 |  |  | 完成项目60% | 50% | 5 |  | 3 |  | 受疫情影响未完全按照项目规划时间完成支出。 |  |
|  |  |  | 指标2：7-12月 |  |  | 完成剩余部分 | 50% | 5 |  | 3 |  | 受疫情影响未完全按照项目规划时间完成支出。加强统筹。 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 符合项目预算，成本控制在预算经费内 |  |  | 150万 | 132.5万 | 10 |  | 8 |  | 疫情出差减少。加强宏观统筹。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 专项经费按照预算实行 |  |  | 按照预算完成 | 88.53% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 编辑出版学专业学生的专业素质有所提高 |  |  | 达到目标 | 达到 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 编辑出版学专业学生的对外交流能力有所提高 |  |  | 达到目标 | 达到 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，学生对外交流实践减少 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益编辑出版学专业学生满意度 |  |  | ≥95% | 97% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。