项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 体育卫生与艺术教育—北京学校国防教育暨高校军事理论教育教学活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘忠心 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994865 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 168.74 |  | 168.74 | 168.50 |  | 10 |  | 99.85% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以丰富多彩、主题鲜明的国防教育活动为内容，大力推进国防教育宣传与实践，增强学生国家安全意识和国防观念，提高学生综合素质。深化学生军事训练改革和教育领域综合性深改，落实学校立德树人根本任务，紧紧抓住制约军事理论课教育教学质量的关键环节，根据教学任务需要，下大力气集中培训全市高等院校与中等阶段学校军事理论教师（国防教育教师），巩固提高全市军事理论课师资队伍开展国防教育与学生军训能力水平；提高学生综合国防素养，贯彻落实军民融合发展战略，进一步发挥军事理论课教学在学校国防教育中的主渠道、主阵地作用，在学校培育和践行社会主义核心价值观中的重要作用，在实现学校立德树人根本任务重的重要作用。 |  |  |  |  |  | 2021年，坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代强军目标和学校立德树人根本任务，圆满完成了北京学校军事定向越野比赛六场、高校国防教育专武干部赴外省市学习交流，调研并制定了北京高校升旗标准，组织开展了北京高校国旗仪仗队检阅式系列活动、北京高校学生兵棋推演教学和比赛和“爱我国防”主题演讲比赛和军事无线电测向竞赛，举办了北京学校国防教育业务提升班，学校国防教育育人氛围浓郁，国防教育教师队伍建设得到增强；实施北京高校军事课教师教育教务服务和北京高中阶段军事课教师教育教育教学服务，组织北京高校军事理论课协作教学资格认证，开展北京高校军事课教学调查研究等项目，并在完成项目任务的基础上，创新性地开展“北京高校军事课教学小班教学与集体备课”，通过相关服务于创新工作，进一步提高了北京学校军事课教学的水平与能力，进一步健全了北京高校军事课教师队伍建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 |  | 国防教育活动≥12次； 高校军事理论培训次数不少于3次 |  | 1.举办国防教育活动15次 2.完成高校军事理论课教师培训3次 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 参与人次 |  | 国防教育活动≥5万人次 |  | 国防教育活动线上线下参与人数超过5万多人次 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 参加培训高校、高中教师数 |  | 安排普通高校、高中阶段学校军事教师200人参加培训 |  | 安排普通高校、高阶段军事课教师约超过300人参加培训 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 |  | ≥85% |  | ≥95% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 活动安全率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 活动覆盖率 |  | 国防教育活动≥60%； 军事理论教育教学督导检查学校数不少于15所 |  | 1.国防教育活动高校参与数量达到70多所，学校参与率超过77%； 2.军事理论教育教学督导学校数28所 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项活动完成进度 ： |  | 国防教育活动2021年1月-11月；军事课教师能力提升活动2021年1月-11月 |  | 1.国防教育活动均在2021年1月-11月间完成； 2.军事课教师能力提升活动均在2021年1月-11月间完成 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数： |  | 168.74万元 |  | 168.74万元 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 国防教育影响面 |  | 扩大 |  | 北京高校国防教育影响力显著提升 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 爱国主义情怀 |  | 提升 |  | 参与活动学生的爱国主义情怀得到增强 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 军事课教师能力 |  | 提高普通高校、高中阶段学校军事教师授课水平，壮大军事教师队伍 |  | 普通高校和高中阶段军事课教师授课水平得到提升，多所学校的军事课教师在本校的教学技能比赛中获奖；多所高校建立了自己的军事课教师队伍 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 学生综合素质 |  | 提高 |  | 学生国防综合素质得到提升，北京高校学生在全国军事课教学展示中取得优异成绩 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学校 |  | ≥90% |  | ≥95% | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 教师 |  | ≥90% |  | ≥95% | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 学生 |  | ≥90% |  | ≥95% | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |