项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-高精尖创新中心（第二批）建设周期评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李善廷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 李善廷 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.891 | 30.891 |  | 30.891 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30.891 | 30.891 |  | 30.891 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设一批高精尖创新中心，通过国际化的管理运行、人才聘用等机制的制定和运用，将中心建设成为在国内外具有重大影响的科技创新和人才培养基地，为国家实施创新驱动发展战略和北京高精尖经济结构的构建，提供重要的科技支撑和人才支撑。对第一批中心进行周期评估，全面总结情况，加强建设。 |  |  |  |  |  | 建设一批高精尖创新中心，对第一批7个中心进行周期评估，全面总结情况，加强建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 评估2016年立项建设的7个中心建设情况，形成总报告及分报告共8个。 |  |  | 8个 | 8个 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全面评估第一批高精尖创新中心第一个周期五年的建设情况，为中心下一步建设提供重要参考。 |  |  | 良好 | 良好 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费下达 |  |  | 3-4月 | 3-4月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施 |  |  | 5-12月 | 5-12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在财政拨款额度内 |  |  | 30.891万元 | 30.891万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 对2016年立项建设的7个中心的五年建设周期的建设情况进行全面评价，对于指高精尖下一步工作具有重要意义。 |  |  | 良好 | 良好完成三级指标要求的工作 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为国家创新驱动发展战略和北京经济结构转换的可持续发展提供长期的科技支撑，保障高精尖计划顺利实施。 |  |  | 良好 | 良好完成三级指标要求的工作 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 承担单位满意度 |  |  | 90%以上 | 依托单位满意度达到90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |