| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-中学法治教育名师工作室建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 蔡春 |  |  | 联系电话 | 13661334263 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 59.770870 | 59.770870 | 34.420428 | 10 | 57.59% | 5.76 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1.组建法治教育教师培养团队 目标2.开展北京市中学法治名师培养 目标3.总结法治教育教师培养经验 |  |  |  |  | 目标1. 调研北京市中学法治教育教师现实情况与需求 目标2. 组建法治教育教师培养专家团队 目标3. 培养中学法治教育卓越教师团队 目标4. 总结法治教育教师培养经验 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 召开学员经验交流研讨会 | 3 | 分别在北京中学和首师附实验学校组织研讨，共计5次 | 10 | 8 | 绩效目标较简单，提升目标完整性 |  |  |
|  |  |  | 培养名师工作室 | 7 | 7 | 10 | 8 | 绩效目标较简单，提升目标完整性 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 在市级以上期刊发表论文 | 2 | 3篇 | 20 | 18 | 质量指标较简单，不能完全代表项目质量，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 59.77087 | 34.420428 | 5 | 3 | 受疫情影响，部分经费无法支出，，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 培养7个中学法治教育名师工作室，以带动作用促进北京基础教育人才队伍的发展 | 7 | 7 | 30 | 27 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 8 | 满意度数据分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.76 |  |  |  |