附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设——研究生培养——第七届中国京剧优秀青年演员研究生班教育研究（2021） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18513192807 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.6 | 30.6 |  | 30.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30.6 | 30.6 |  | 30.6 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | 0% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | 0% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目始终坚持“一个工程（遵循因人而异、因材施教的教育规律，为每位研究生设计制定出不同的专业培养计划）、两个导师（为了提高学员的理论素养和全面素质，为每位研究生配备专业课和理论课两个导师）、三项并举（在实施教学中，课堂教学与舞台艺术实践并举、专业技能训练与理论研究并举、艺术上的传统继承与创新并举）、集中学理论、回团搞实践”分段教学的人才培养模式，将向社会输送一大批“推动社会主义文化大发展大繁荣，唱响社会主义文化主旋律，坚持为人民服务、为社会主义服务”的优秀实践者，能够成为戏曲事业和民族艺术事业“继往开来、德艺双馨”的中流砥柱。本年度拟完成第七届青研班全部招生考试计划。 |  |  |  |  |  | 本年度按照第七届青研班招生考试工作计划，组织中国戏曲学院院内外12位专家对符合评审条件的217名考生进行为期10天的专业评审。重点评判考生的嗓音、扮像、形体、气质等方面，是否能够体现出本剧种、所工行当或所宗流派的特点，考生是否具有扎实的基本功，其表演是否娴熟。自如。同时，专家们对每位考生戏曲表演中角色理解力和角色创造能力、今后艺术潜能和发展方向等方面，进行针对性地考核。最终有98人通过专业评审进入文化理论考试环节。因2021年暑期北京突发新冠疫情，文化考试通过羊驼在线考试系统完成，最终录取50人，顺利完成本届青研班招生工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成316名考生的报名组织及初筛工作 |  |  | ≥95% | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 完成217名考生的专业考试工作 |  |  | ≥95% | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 完成98名考生的文化理论考试 |  |  | ≥90% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 通过专业考评及文化理论考试拟录取50名专业素养好、文化理论达标的优秀青年演员 |  |  | ≥90% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年7月-12月按照进度逐步推进 |  |  | 7月-9月完成20%，10月-12月完成80% | 按照进度，全部完成 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算30.6万元执行 |  |  | 30.6万元 | 按照预算，全部完成 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 所有学生通过培养表演技巧、文化素养得到提升，将成为戏曲艺术第三梯队的重要力量 |  |  | 通过项目的实施，学生的传承能力、创作能力和研究能力显著增强 | 达到提升优秀青年戏曲演员的传承能力、创作能力和研究能力 | 30 |  | 29 |  | 提高社会效益 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 所有教学内容，使学员有所学、为院团培养人才、让观众看到更多的京剧人才和优秀剧目，学员和院团的预期满意度为95%以上 |  |  | 通过项目的实施，受益学生和院团均表示满意，戏曲表演水平得到显著提升 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |