| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-高层次人才引进（2021年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 蒋捷 |  |  | 联系电话 | 13910602658 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 59.600000 | 59.600000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 研究面向多规协同的空间规划规范标准体系，撰写《国土空间规划空间数据基本规定》行业标准报批稿、《多规协同的空间规划指标体系》研究报告。 |  |  |  |  | 研究面向多规协同的空间规划规范标准体系，完成《规划空间要素数据模型》团体标准撰写与发布，完成《主题信息空间化集成模型》国家标准撰写发发布，完成《空间规划标准体系研究报告》与《空间规划指标体系研究报告》。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 行业标准报批稿 | 1项 | 2项 | 10 | 8 | 按标准管理部门建议，将原计划的行业标准内容拆分为两个部分，其中一部分作为团体标准颁布，另一部分纳入国家标准颁布。 |  |  |
|  |  |  | 研究报告 | 2项 | 2项 | 10 | 10 | 指标设置简单，还需增强完整性 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 标准稿评审 | 通过由国家地理信息标准化委员会组织的专家评审，达到行业标准报批要求。 | 国家标准、团体标准均已通过评审，并已经正式颁布执行 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告评审 | 通过专业咨询论证 | 通过专业咨询论证 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 59.6 | 59.6 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 行业参考作用 | 标准框架与规划指标为统一国土空间规划提供参考；标准为国土空间规范时空数据集成提供支持 | 研究报告已经发相关部门，为国土空间规划提供了参考。标准已经颁布实施，支持时空数据集成管理 | 30 | 20 | 效益指标较宽泛，还需进一步增强完整性和可衡量性 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >90% | 100% | 10 | 6 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82 |  |  |  |