附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市基础教育深化综合改革宣传报道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育音像报刊总社 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李开发 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 52597556 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 34.46295 |  | 23.37 |  | 10 |  | 67.81% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 34.46295 |  | 23.37 |  | — |  | 67.81% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过全面深入宣传首都教育改革的成果，最大限度凝聚改革共识，争取各方理解支持，合理引导改革预期，进一步坚定改革信心，为改革营造良好社会舆论氛围。 |  |  |  |  |  | 通过全面深入宣传首都教育改革的成果，最大限度凝聚改革共识，争取各方理解支持，合理引导改革预期，进一步坚定改革信心，为改革营造良好社会舆论氛围。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 《北京教育》杂志报道 |  |  | 960页 | 960页 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京高中教育研究》 |  |  | 2期 | 0期 | 0 |  | 0 |  | 受新冠肺炎疫情影响，经费于2021年11月到账，相关工作未能按计划开展。 |  |
|  |  |  | 外出调研 |  |  | 1次 | 0次 | 0 |  | 0 |  | 受新冠肺炎疫情影响，取消外出调研。 |  |
|  |  |  | 调研报告 |  |  | 1份 | 0份 | 0 |  | 0 |  | 受新冠肺炎疫情影响，取消外出调研。 |  |
|  |  |  | 开展培训 |  |  | 4次 | 4次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | “北京教师”微信公众号 |  |  | 150期 | 150期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 稿件质量 |  |  | 达到《报纸期刊质量管理规定》要求，差错率不超过万分之二。 | 达到《报纸期刊质量管理规定》要求，差错率控制在万分之二。 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 杂志发放 |  |  | 《北京教育》（普教）每月1日出版，全年12期；《北京高中教育研究》半年1期，全年2期。 | 《北京教育》（普教）每月1日出版，全年12期，按期发放。 | 8 |  | 8 |  | 受新冠肺炎疫情影响，《北京高中教育研究》相关工作未能按计划开展。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目总结时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 34.46295万元 | 23.37万元 | 2 |  | 2 |  | 受新冠肺炎疫情影响，部分工作未能按计划开展，经费及时退回。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 全面解读“深综改” |  |  | 《北京教育》（普教）做8期“深综改”相关选题策划；邀请专家进行“深综改”相关政策解读或理论分析，邀请一线教育工作者分享“深综改”的实践经验，结合“北京教师”微信公众号进行线上线下联动，让读者全面深入了解首都教育“深综改”，得到评审专家认可。 | 《北京教育》（普教）邀请专家进行“深综改”相关政策解读或理论分析，邀请一线教育工作者分享“深综改”的实践经验，结合“北京教师”微信公众号进行线上线下联动，让读者全面深入了解首都教育“深综改”取得的成果和经验。 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 首都教育影响力 |  |  | 《北京教育》（普教）每期向知网平台、中国教育新闻网等专业平台推送杂志文章，并选择部分文章在“北京教师”微信公众号推送，扩大读者受众，实现纸上的深度向网络的外延有效拓展，扩大首都教育影响力；《北京高中教育研究》定期出版发放，呈现首都高中教育“深综改”取得优秀经验，实现更大范围的交流。 | 《北京教育》（普教）每期向中国知网平台、人民号、新华号等专业平台和新媒体平台推送杂志文章，并择选部分文章在“北京教师”微信公众号推送，扩大了读者受众，实现纸媒深度与网络广度的有效互动，扩大了首都教育影响力。 | 15 |  | 13 |  | 受新冠肺炎疫情影响，《北京高中教育研究》相关工作未开展。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | 发放问卷，读者满意度达到90%以上。 | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |