附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 774-北京学生活动管理中心-直属单位业务发展-2021年北京市少年宫业务团队建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学生活动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张文龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87550451 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 663.969882 |  | 663.969882 | 528.051 |  | 10 |  | 79.53% |  | 7.95 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 663.969882 |  | 663.969882 | 528.051 |  | — |  | 79.53% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目执行加强北京市少年宫相关项目建设，提升教育教学活动质量，发挥引领示范作用，推动全市中小学生校外教育活动的发展，扩大首都校外教育在国内外教育领域的影响。具体体现在完成以下几方面工作：首都少年儿童成长体验活动，北京市少年宫美术教育项目建设，北京市少年宫体育教育项目建设，北京市少年宫艺术教育项目建设，北京市少年宫科技教育项目建设 |  |  |  |  |  | 本年度，虽然项目整体都不同程度受疫情防控工作要求影响，取消一定数量的大型线下集体活动，但各分项目均结合项目特点，积极探索更适应疫情防控要求的活动方式，如利用腾讯会议开展线上的教育教学专场演出活动。最大程度地完成了年初预期目标，推动全市中小学生校外教育活动的发展 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 直接服务人数 |  | 不低于2万人次 |  | 2.98万人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 辐射影响范围 |  | 首都及国内外校外教育领域，各类新闻媒体报 导 50 处 |  | 实际报导 37 处 | 10 |  | 7.4 |  | 受疫情影响，取消部分原活动；尝试采用更多的线上形式举办 |  |
|  |  | 质量指标 （20分） | 教育教学活动组织开展情况 |  | 对传统课程、活动进行创新，设计研发新课程及活动 10 项，组织各类活动不低于30 场 |  | 设计研发新课程及活动7 项，组织各类活动26 场 | 10 |  | 7.8 |  | 受疫情影响，取消部分原活动；尝试采用更多的线上形式举办 |  |
|  |  |  | 师生获奖情况 |  | 参加各类活动赛事师生获奖 200 项 |  | 参加各类活动赛事师生获奖 377 项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（指进度指标，5分） | 项目筹备期 |  | 1-3月经费支出为5% |  | 1-3月经费支出为1.87% | 1 |  | 0.37 |  | 受疫情影响，年初活动暂停；未来尝试举办线上活动 |  |
|  |  |  | 项目实施期 |  | 4-11月经费支出为 85 % |  | 4-11月经费支出为76.06% | 2 |  | 1.78 |  | 部分体育、科技年末活动尝试线上提前举办；所有活动均做好线上、线下两种方式举办准备 |  |
|  |  |  | 项目总结期 |  | 12月经费支出为 100 % |  | 12月经费支出为79.53 % | 2 |  | 1.59 |  | 部分体育、科技年末活动尝试线上提前举办；所有活动均做好线上、线下两种方式举办 |  |
|  |  | 成本指标（5分） | 资金总额 |  | 不超过663.969882万元 |  | 528.051万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 效益指标(30分) | 社会效益 |  | 增强北京市少年宫及首都校外教育的社会影响力，满足社会教育服务需求 |  | 通过增加微信公众号报道，增强了北京市少年宫在全市校外教育的影响力，通过新的活动设计，满足了社会对各项目多元化需求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  | 提高软硬件实力，为持续发展提供保障 |  | 通过邀请业内专家开展师资培训会，提高业务教师的技能水平，通过更新专业设备，使硬件设施符合时代发展需求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与对象综合满意度 |  | 85%以上 |  | 通过不定向抽样询问，满意率95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.89 |  |  |  |