附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设--青年拔尖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘红琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81292090 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 22.3974 | 22.3974 |  | 10 |  | 100% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 22.3974 | 22.3974 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 论文6篇，专利2件，多种新型“mof”2种，预期培养青年拔尖教师3名，优秀研究生4名左右，本科生8名左右。 |  |  |  |  |  | 论文7篇，专利1项，制备出了十种MOFs材料，筛选出两种优异的材料，培养研究生4名，培养本科毕业生8名 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 论文 |  | 6 |  | 7 | 5 |  | 4.7 |  | 基本完成预期目标，需保持 |  |
|  |  |  | 专利 |  | 2 |  | 1 | 5 |  | 4.7 |  | 课题尚未完全结束，还在整理数据 |  |
|  |  |  | 课题数量 |  | 3 |  | 3 | 5 |  | 4.7 |  | 基本完成预期目标，需保持 |  |
|  |  |  | 培养研究生 |  | 4 |  | 4 | 5 |  | 4.7 |  | 基本完成预期目标，需保持 |  |
|  |  |  | 培养本科生 |  | 8 |  | 8 | 5 |  | 4.7 |  | 基本完成预期目标，需保持 |  |
|  |  | 质量指标 | 高水平论文 |  | 5 |  | 4 | 5 |  | 4.7 |  | 课题尚未完全结束，还在整理数据 |  |
|  |  |  | 材料分子结构分析 |  | 10 |  | 10 | 5 |  | 4.7 |  | 基本完成预期目标，需保持 |  |
|  |  | 时效指标 | 课题研究进度 |  | 严格按照计划执行 |  | 严格按照计划执行 | 5 |  | 4.7 |  | 基本完成预期目标，需保持 |  |
|  |  |  | 经费支出进度 |  | 严格按照计划执行 |  | 严格按照计划执行 | 5 |  | 4.7 |  | 基本完成预期目标，需保持 |  |
|  |  | 成本指标 | 课题研究总成本 |  | 22.3974万 |  | 22.3974万 | 5 |  | 4.7 |  | 基本完成预期目标，需保持 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为识别LPA提供依据，发表高水平论文 |  | 顺利完成 |  | 顺利完成 | 7.5 |  | 7 |  | 基本完成预期目标，需保持 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 刊发报道情况 |  | 顺利完成 |  | 顺利完成 | 7.5 |  | 7 |  | 基本完成预期目标，需保持 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对环境影响 |  | 顺利完成 |  | 顺利完成 | 7.5 |  | 7 |  | 基本完成预期目标，需保持 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 掌握MOF结构与识别性能的规律，为识别LPA提供依据 |  | 顺利完成 |  | 顺利完成 | 7.5 |  | 7 |  | 基本完成预期目标，需保持 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 |  | 9.2 |  | 基本完成预期目标，需保持 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.8 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。