|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-青年拔尖 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都医科大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 高晓峰 | | | 联系电话 | 18810351090 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 44.858900 | 44.858900 | 42.909075 | 10 | 95.65% | 9.57 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.858900 | 44.858900 | 42.909075 | — | 95.65% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：支持6名青年拔尖人才开展各项教学、科研及人才培养活动。 目标2：通过该项目的实施，使青年拔尖人才的学术科研水平获得较大提高，教育教学意识、个人综合素质全面提升，在相应领域内的学术影响力明显增强。为其尽早成长为相关领域学术带头人奠定良好的基础。 | | | | | 目标1：完成6名青年拔尖人才开展各项教学、科研及人才培养活动。 目标2: 6名使青年拔尖人才的学术科研水平获得较大提高，教育教学意识、个人综合素质全面提升，在相应领域内的学术影响力明显增强。 项目期间共发表发表SCI论文13篇，培养青年教师6人，培养研究生13人，开展学术交流活动2人次。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：发表文章 | 论文8篇 | 13篇 | 5 | 5 |  | | |
| 指标2：人才培养 | 培养青年教师6人，研究生8人 | 培养青年教师6人，研究生13人 | 5 | 5 |  | | |
| 指标3：学术交流活动 | 2人次 | 2人次 | 5 | 5 |  | | |
| 质量指标 | 指标1：论文发表质量 | 论文发表在较高质量的SCI或核心期刊 | 发表论文均为SCI文章 | 5 | 5 |  | | |
| 指标2：人才培养质量 | 培养的本科生/研究生均能达到教育部的相关要求。 | 研究生培养质量提高，达到国家和学校的培养要求。 | 5 | 5 |  | | |
| 指标3：项目审核通过率 | 项目能够通过学校/市教委等机构的审核检查。 | 通过学校及北京市教委等机构的检查。 | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 指标1：各类项目完成进度 | 按照研究进度实施研究，在2021年底完成项目研究工作 | 2021年12月前超额完成了论文发表指标及研究生培养指标 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 项目总成本控制在44.8589万元以内，项目经费严格按照项目预算执行。 | 42.909075万元 | 10 | 9 | 因经费于6月到账，故有部分结余，预计2022年4月底前全部支出 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：教师队伍建设效果 | 入选人员综合素质和学术水平提高，为师资队伍及学科建设发展奠定关键基础；入选人员教育教学水平获得较大提升，确保人才培养的质量。 | 全部或基本达成预期指标 80%（含）-100% | 15 | 12 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 指标2：社会效益 | 本项目基础性、临床研究成果将为某些疾病的预防治疗带来的新突破，可以提高疾病预防、筛查、医疗救治服务能力，降低疾病死亡率，促进人群健康水平的提高，具有一定的社会效益。 | 全部或基本达成预期指标 80%（含）-100% | 15 | 12 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务的教师及学生满意度 | 项目所覆盖的教师及学生满意度≥90%。 | 100% | 10 | 8 | 完成既定指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.57** |  | | |