附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设—高水平人才交叉培养计划—外培计划（市级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电影学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 童雷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-82045419 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 20 |  | 8.22724 |  | 10 |  | 41.14 |  | 4.11 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 20 |  | 8.22724 |  | — |  | 41.14 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 遴选14名专业学术能力较强、有一定外语基础的学生，输送到海外知名高校开展访学活动，提高学生学习能力、思维方式、学术眼界，培养具有国际化视野、国际交往能力突出的社会紧缺专业领域的优秀人才。 搭建市属高校与海外知名高校、中央高校之间的合作交流平台，推动北京市属高校与海外优质高校之间的交流合作。学生顺利回国。 |  |  |  |  |  | 遴选了14名专业学术能力较强、有一定外语基础的学生，输送到海外知名高校开展访学活动，提高学生学习能力、思维方式、学术眼界，培养具有国际化视野、国际交往能力突出的社会紧缺专业领域的优秀人才。 搭建市属高校与海外知名高校、中央高校之间的合作交流平台，推动北京市属高校与海外优质高校之间的交流合作。学生顺利回国。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 选派外培学生数 |  |  | 14名 | 14名 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 接受外培海外高校数 |  |  | 1-4所 | 1所 | 7.5 |  | 5 |  | 因疫情原因，国际化沟通与合作均受到一定的影响 |  |
|  |  | 质量指标 | 外培内容与学生专业匹配。 |  |  | 基本匹配 | 基本匹配 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 学生派出与阶段性总结时间 |  |  | 2019年9月至2020年12月 | 2019年9月至2020年12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 20 | 8.22724 | 5 |  | 4 |  | 因疫情原因，14名访学学生紧急回国，为保障学生顺利回国，退掉2019年底为该批学生统一预订的返程机票后（296308元），按照全额机票申请追加了20万用于报销学生返程机票费用。 |  |
|  |  |  | 影视摄影与制作专业学生返程机票 |  |  | 约3.5万元/人 | 约2.7万元/人 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 市属高校的办学水平和国际影响力 |  |  | 得到提升 | 学生作品参与国外评奖，获入围 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 高层次创新性人才培养能力 |  |  | 得到提升 | 学生学习能力，思维方式，学术眼界等能力得到提升 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与计划的市属高校满意度 |  |  | ≥60% | ≥60% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 参与计划的海外高校满意度 |  |  | ≥60% | ≥60% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 外培学生满意度 |  |  | ≥60% | ≥60% | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.61 |  |  |  |