|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设-旅游管理学科 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京第二外国语学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 计金标 | | | 联系电话 | 65778003 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 99.370000 | 98.973311 | 10 | 99.60% | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 99.370000 | 98.973311 |  | 99.60% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 计划于2020年在学术能力、人才培养水平、国际化办学程度三个方面继续提高，其中具体落实到任务将体现在：1.举办国际会议；2.出版专著；3.建设高水平课程；4.发表高水平学术论文四个方面。将预算投入200万元，达到人才培养满意度超90%，学术成果数量较2019年提高10%，国际化活动数量比2019年提高10%的三大年度目标。为三年建设高精尖旅游学科打下坚实的基础。 | | | | | 预期目标全部完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 学术会议 | 1个 | 1场 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 专著成果 | 2个 | 著作16本（其中专著10本） | 3.75 | 3 | 实际完成值多于设定指标值，偏离原定目标较大。今后将加强项目相关论证，并结合项目实际的产出能力，对预算进行更科学更精确的编报。 | | |
| 课程建设 | 2门 | 2门 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 科研论文 | 8篇 | 81篇 | 3.75 | 3 | 实际完成值多于设定指标值，偏离原定目标较大。今后将加强项目相关论证，并结合项目实际的产出能力，对预算进行更科学更精确的编报。 | | |
| 质量指标 | 全国性、国际性 | 会议档次为行业一流学术会议，参会人数>300人 | 会议档次为行业一流学术会议，受疫情影响，本次研讨会创新的采用线上研讨会结合在线直播的方式，通过B站进行全球直播。有来自美国中佛罗里大学、天普大学，及国内中山大学、中国人民大学、中国社科院、首都经济贸易大学、首都师范大学等高校和知名文旅企业的13位专家学者就“疫后全球文旅发展趋势与北京文旅复苏”这一话题进行了深入交流。来自全国旅游院校的老师及硕博士生近70人参与了讨论，并在B站有超过10000人观看了此次研讨会直播。 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 标志性专著 | 行业首发，出版社档次，专业性等 | 形成10部标志性专著，出版社包括社会科学文献出版社、经济管理出版社等 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 精品课程 | 在全国性慕课平台上线2门，争创教育部金课 | 在中国大学MOOC慕课平台上线《旅游景区经营与管理》《旅游大数据》两门慕课课程，获批国家级线下精品课程1门《旅游经济学》 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 高水平论文 | 其中SSCI2篇，CSSCI6篇 | 高水平论文质量稳中有进，数量可喜，SSCI28篇，CSSCI20篇。同时，提交和发表的高水平咨政成果对文旅产业抗疫和复苏产生积极影响。 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 时效指标 | 专著成果 | 上半年2本 | 上半年出版学术专著6部 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 课程建设 | 2020.10前完成，12月前上线 | 课程建设于2020年9月前完成并上线 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 科研论文 | 全年，2020.12底前全部见刊 | 科研论文于2020年12月底前全部见刊 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 学术会议 | 上半年5月份 | 2020年4月举办了国际会议 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 99.37万元 | 98.973311万元 | 10 | 9.5 | 项目资金有结余，今后将加强项目相关论证，提高预算编报的精准性。 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 人才培养水平 | 进一步提高 | 人才培养水平得到了进一步提高 | 10 | 8 | 效益指标基本实现，但仍在人才培养、学科能力和国际化水平方面有提升空间。 | | |
| 学科能力 | 进一步提升 | 学科能力得到了进一步提升 | 10 | 8 |
| 国际化程度 | 进一步增强 | 国际化程度得到了进一步增强 | 10 | 8 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人才培养水平 | 学生满意度>90% | 91% | 4 | 3.5 | 满意度指标基本完成，但仍在人才培养、学科能力和国际化水平方面有进步与提升空间。 | | |
| 学科能力 | 较2019年提高10% | 提高20% | 3 | 2.5 |
| 国际化程度 | 较2019年提高10% | 提高20% | 3 | 2.5 |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.46** |  | | |