附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 双高——水处理技能大师工作室建设 （高水平院校）（中央资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹奇光，陈亮 |  |  |  |  | 联系电话 | 13811710518 15901285357 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 293.2887 | 293.2887 |  | 292.6619 | 10 | 99.79% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 校企联合共建集教学、科研、培训、鉴定、技能大赛、服务为一体的水处理技能大师工作室，培养高质量、高素质、技能卓越的书证融通型、专业复合型、创新型高端技术技能人才，充分发挥社会服务功能，提高技能培养实效，打造专业品牌，提升专业影响力。 |  |  |  |  |  | 2021年，学院与企业联合共建集教学、科研、培训、鉴定、技能大赛、服务为一体的水处理技能大师工作室，培养高质量、高素质、技能卓越的书证融通型、专业复合型、创新型高端技术技能人才，组织36名学生完成X证书培训和取证；充分发挥大师工作室的社会服务功能，完成面向北京市和国家的社会培训项目各1项，提高技能培养实效，打造专业品牌，提升了环境工程技术专业的影响力。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 指标1：完善水处理设施设备 |  |  | 1批 | 完善水处理设施设备1批，包括水循环基本系统；沙过滤工作单元；Edukit PA单元；泵系统及实验耗材 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：技能大师工作室 |  |  | 1间 | 技能大师工作室挂牌成立，校企共同制定管理流程和规章制度，建立运行机制 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：水处理设施设备 |  |  | 验收合格率达到100% | 水处理设施设备安装并调试，经验收符合国家标准，正常投入使用 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 2021年6月之前完成 | 2021年6月26日完成项目验收 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格执行预算 |  |  | 300万以内 | 实际完成292.6619万元，没有超过预算 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 指标1：开展社会培训 |  |  | ≥30人次/年 | 首都职工教育示范点特色教育培训项目，48人；教育部1+X污水处理职业技能等级证书考评技术培训，70人。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：培养骨干教师 |  |  | 1名 | 培养1名骨干教师，指导学生参加3项国家级比赛并取得好成绩。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：培养专业复合型人才 |  |  | 30人 | 培养专业复合型人才36人 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标3：完善专业资源库建设 |  |  | 1项 | 完成《环境监测》课程教学资源库建设，包括28个课件，50个视频及1本教材编写。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标4：参加国家级水处理技能竞赛 |  |  | 1项 | 参加“化育厚德杯”1+X污水处理全国职业技能挑战赛获二等奖；第三届“北控水务杯”全国大学生生态环境类职业技能大赛团体三等奖。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标5：引入职业技能等级证书（X证书） |  |  | 1项 | 2021年组织36名学生参加教育部1+X污水处理职业技能等级（中级）培训和考证。 | 4 | 2 | 2021年未引入新的X证书，仅组织学生完成了2020年引入的X证书（污水处理）的培训和考证；新的X证书（水环境检测与治理）于2022年3月引入。 |  |
|  |  |  | 指标6：开发校外实训基地 |  |  | 2家 | 开发2家校外实训基地，首创东坝水务有限公司和北京亦庄水务有限公司。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度指标 | 指标1：专业师生满意度 |  |  | ≥90% | 开展满意度调查，满意度为90% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：合作企业的满意度 |  |  | ≥90% | 已开展满意度调查，但数据不够 | 5 | 2 | 因疫情原因，一些校企合作项目延期进行，满意度的调查只能等项目实施后开展。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |