附件3

项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 778-北京学生活动管理中心-直属单位业务发展-北京市第二十四届学生艺术节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学生活动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谢丹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87550365 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 118．37765 |  | 91．04665 |  | 10 |  | 76．91% |  | 7.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 118．37765 |  | 91．04665 |  | — |  | 76．91% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以学校为基础、面向全市中小学生，通过艺术节活动培养学生热爱艺术、创造美好的文化修养，展现当代健康向上、清新高雅的校园文化，促进北京市学校美育工作的改革发展。 |  |  |  |  |  | 2021年组织开展北京市第二十四届学生艺术节，本届艺术节进行了全项目展演活动，共收到全市各区报送的节目604个，其中合唱节目166个、器乐节目140个、舞蹈节目139个、戏剧（曲）节目139个、行进管乐（含行进打击乐）节目20个。来自全市各区的3万余名师生在这一年中为大家带来了一场艺术的盛筵，充分展示了北京市面向全体，均衡发展的美育工作成果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（10分） | 指标1：面向全市所有区 |  |  | 18 | 18 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：中小学生共同参与 |  |  | 3万余人 | 3万余人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标（20分） | 指标1：落实立德树人根本任务，坚持培育和践行社会主义核心价值观。 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：切实加强组织领导，项目实施上不断创新特色、组织实施中确保严谨有序，增强活动实效。 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：大力弘扬中华优秀传统文化和爱国主义精神，着力提升学生审美和人文素养。 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 指标1：9月底完成30% |  |  | 40% | 40% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：12月底完成100% |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 原因：受疫情影响，原计划5月完成的行进管乐项目、10月完成的戏剧项目都被迫延期至12月完成，导致艺术节执行进度延后，各展演项目证书印刷、发放工作被迫延期至2022年执行。 整改措施：进一步加强艺术节各环节的衔接，提升组织活动水平。 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 严格按财政批复执行项目经费 |  |  | 118．37765 | 91．04665 | 10 |  | 7.7 |  | 原因：由于本项目为2021年追加项目，7月项目经费才上会通过开始执行，但合唱、器乐项目市级展演已于5月完成，因此保险费只能按实际情况退回一部分；行进管乐、戏剧展演受疫情影响改为线上展演，因此直播摄制费也按实际情况退回了一部分；此外还有证书印刷费及一小部分劳务费未能如期执行。 整改措施：加强经费执行进度管理，严格按照财务制度要求执行项目经费。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 充分展示北京市学校美育工作成果，促进美育实践活动优质均衡普及开展，引领学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，陶冶高尚的道德情操，建设向真、向善、向美、向上的校园文化。 |  |  | 100% | 95% | 30 |  | 28.5 |  | 原因：活动前期宣传推广不够。 整改措施：加强活动宣传力度，拓宽宣传渠道，丰富宣传形式，让更多的师生了解、参与艺术节活动。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与师生的满意度 |  |  | 100% | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 原因：活动设计没有满足所有人员的需求。 整改措施：活动设计应再多元化，考虑不同需求。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.9 |  |  |  |