| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设-测绘科学与技术（2021年）（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杜明义 |  |  | 联系电话 | 18601145806 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 144.000000 | 144.000000 | 128.616817 | 10 | 89.32% | 8.93 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 围绕和谐宜居之都、京津冀世界城市群智慧运行的重大需求，基于城市大脑，融合位置与城市空间信息、城市健康智能化传感信息、建筑遗产及其他相关社会、政治经济信息，构建城市安全、健康及文化的深度挖掘理论与方法体系。引领我国城市测绘地理信息智能化发展方向，城市建筑遗产信息化达到国际领先水平。获得测绘科学与技术一级学科博士授权点，学科综合评估等级达到B-～B。 |  |  |  |  | （1）新购置设备2套：图形智能终端和树木雷达检测系统各一套；新研发设备3套：多平台移动激光雷达系统、路网信息采集平台和可视化验证装备系统、智能垃圾筒； （2）搭建完成3个专业知识教育与实践教育相结合的国际化人才培养基地，申报教育部国际合作联合实验室1个； （3）论文发表在核心级以上期刊（含EI和SCI）的比例达93%； （4）新购置设备2套，通过专家验收率达100%；新增研发设备3套，2套已完成专家验收，1套在验收测试过程； （5）学科通过“一带一路”建筑类大学国际联盟、国际联合办学、举办国际竞赛等措施大幅提升学科国际影响力； （6）学生发表高水平论文质量和数量明显提升，获省部级奖项是上一年的1.5倍，两名毕业生获国家五一劳动奖章，本科升学率提升12%，专业综合素质大幅提升； （7）社会效益、生态效益、可持续影响指标良好； （8）服务对象满意度达95%以上。 （9）支出经费128.61万元，15万科研类出国费用转结至2022年。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 建设测绘科学与技术学科重点实验室，新购置研发设备数 | 2 | 共5套。 新购置设备2套：(1)购买20台OptiPlex型号的图形智能终端； (2)购买树木雷达检测系统1套。 研发设备3套： (1)多平台移动激光雷达系统； (2)路网信息采集平台和可视化验证装备系统； (3)智能垃圾桶。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 搭建专业知识教育与实践教育相结合的国际化人才培养基。 | 1 | 已搭建国际化人才培养基地3个：与英国斯旺西大学搭建合作办学平台；与塞尔维亚诺维萨德大学搭建科研合作平台；与米兰理工大学共建联合实验室； | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表在核心级以上期刊的比例 | ≥50% | (1)发表论文101篇，核心级以上期刊94篇，其中EI 23篇，SCI 36篇，核心级以上期刊比例为93%。 (2)其他科研成果完成情况：授权专利32项，发表专著14本，软著10项，主编/参编标准4项。 | 10 | 7 | 完成情况远超目标值，目标合理性需要增强 |  |  |
|  |  |  | 新增实验室与研发设备通过专家验收率 | ≥100% | (1)新增北京市级虚拟仿真实验室1个，通过风险评估与专家论证； (2)代表性建筑与古建筑数据库教育部工程研究中心通过教育部中期考核，评价良好； (3)研发3套仪器设备：多平台移动激光雷达系统、路网信息采集平台和可视化验证装备系统、智能垃圾桶，2套已完成专家验收，1套在验收测试过程中。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 144 | 128.616817 | 5 | 4 | 预算结余，加快支出进度 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 学科在全国、世界的影响力 | 学科评估C+ | (1)“一带一路”建筑类大学国际联盟召开2021年会议暨校长论坛； (2)工程学和环境生态学两个学科进入ESI全球排名前1%； (3)与英国斯旺西大学（全球排名400位）开展联合办学； (4)成功举办联合国教科文组织2021国际大学生建筑设计与数字建模竞赛； (5)学科带头人蒋捷教授成为ISPRS执行局秘书长候选人参加竞选。 | 15 | 13 | 效益目标较宽泛，成果总结与目标不能完全对应，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 培养学生的专业水平综合素质 | 有所提升 | (1)本年度学生参与发表论文质量和数量明显提升，核心级以上期刊94篇，高于2020年的65篇。 (2)本年度学生获省部级以上奖励数量是21项，超过2020年的14项； (3)两名毕业生：05级苏中帅、07级马新建，获“全国五一劳动奖章”荣誉称号，该称号是中国工人阶级最高奖项之一； (4)本年度本科升学率达37.14%。其中遥感171录取率达50%，位列全校单班第一； (5)“图说疫情”团队吸引了40余名研究生和本科生参与，制作的中国疫情地图作为中国官方唯一授权网址每日向联合国发布。 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 9 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.93 |  |  |  |