项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 体育卫生与艺术教育-第59届首都高等学校学生田径运动会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘忠心 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994961 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1980000 | 1290500 |  | 1290500 |  | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1980000 | 1290500 |  | 1290500 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：通过本届运动会、对北京高校能起到引领、示范作用，通过竞赛等活动，吸引学生参加阳光体育运动，以此来提高身心素质。目标2：有助于扭转北京大学生身体素质下降和高校体育人口低水平的局面和校园体育文化建设。 目标3：有助于提进一步提高高校田径竞技水平，为国家培养高水平田径人才。为参加全国学生运动会选拔队员。 |  |  |  |  |  | 高度重视、精心筹划，成立工作专班，加强组织协调，改善硬件设施，抓好疫情防控，坚持高标准、高效率、高质量做好赛会组织工作，获得了社会各界一致认可及高度好评。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：比赛设项目 |  |  | 49大项 | 49大项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：参赛院校 |  |  | 70所 | 64所 | 5 |  | 4 |  | 原因：因受疫情影响，个别学校没有正常开展运动训练无法参赛。 改进措施：今后加强指导各学校在疫情常态化下开展运动训练工作。 |  |
|  |  |  | 指标3：参赛队员 |  |  | 2500名 | 1387名 | 5 |  | 4 |  | 原因：因受疫情影响，个别学校运动员没有训练无法参赛。 改进措施：今后加强指导各学校在疫情常态化下开展运动训练工作。做到人才培养不间断。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：通过比赛将培养一批高水平人才。 |  |  | 产生一批运动水平可达到一级和健将水平的学生运动员 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：为北京组团参加全国学生运动会选拔队员。 |  |  | 选拔代表团田径队员 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：本届比赛，2021年5月完成此项目的100%。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格控制在129.05内。 |  |  | 严格控制在129.05内 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：北京高校田径运动训练水平 |  |  | 得以提高 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：参赛运动员、运动队 |  |  | 得到锻炼 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受益运动员满意度 |  |  | ≥98% | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：牵头高校满意度 |  |  | ≥98% | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：受益教练员满意度 |  |  | ≥98% | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |