项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市教委立项项目-职业院校教学管理能力提升 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市教委本级事业财务 | | | | |
| 项目负责人 | | 张兰 | | | | | 联系电话 | | 010-51994985 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 51.992 | | 51.992 | 51.80 | | 10 | | 99.63% | | 9.6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 51.992 | | 51.992 | 51.80 | | — | | 99.63% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：依据《北京市职业院校教学管理通则》，组织相关专家实施北京市高等职业学院教学管理相关人员的管理能力提升研讨；  目标2：依据《北京市职业院校教学管理通则》，组织相关专家实施北京市中等职业学院教学管理相关人员的管理能力提升研讨；  目标3：进行北京市职业院校教学管理制度典型案例遴选，形成《北京市职业院校教学管理典型案例》汇编册；  目标4：修订《北京市职业院校教学管理通则》。 | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成北京市中高等职业学院教学管理相关人员的管理能力提升研讨 | | 2项 | | 2项 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：形成《北京市职业院校教学管理典型案例》汇编册 | | 1项 | | 1项 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：修订《北京市职业院校教学管理通则》 | | 1项 | | 1项 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：北京市中高等职业学院教学管理相关人员的管理能力提升培训 | | 对中高等职业学院各院校相关教学管理人员进行培训，使学校在专业设置与管理、专业群组建、人才培养方案制订与实施管理、课程标准制订与实施管理、教学运行管理、教学方法改革和信息资源建设、教材建设与管理、教师队伍建设、实践性教学、产教融合、校企合作、教学质量保障等方面的管理能力得到明显提升 | | 得到提升 | 4 | | 3 | | 有待持续提升 | |
| 指标2：《北京市职业院校教学管理典型案例》汇编册 | | 《北京市职业院校教学管理典型案例》汇编册涵盖职业院校的专业设置与管理、专业群组建、人才培养方案制订与实施管理、课程标准制订与实施管理、教学运行管理、教学方法改革和信息资源建设、教材建设与管理、教师队伍建设、实践性教学、产教融合、校企合作、教学质量保障等方面的内容，选取案例典型、实用、真实，具有代表性、针对性和示范性 | | 完成 | 4 | | 3 | | 有待持续提升 | |
| 指标3：修订《北京市职业院校教学管理通则》 | | 《北京市职业院校教学管理通则》的修订符合国家和北京市的相关政策文件要求，并结合职业院校的教学管理实际情况进行修订 | | 完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：北京市高等职业学院教学管理相关人员的管理能力提升研讨 | | 2021年6月底 | | 完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：北京市中等职业学院教学管理相关人员的管理能力提升研讨 | | 2021年6月底 | | 完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：收集北京市各中高等职业院校教学管理制度文件 | | 2021年10月底 | | 完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标4：完成北京市职业院校教学管理制度典型案例遴选，形成《北京市职业院校教学管理典型案例》汇编册，成果交付出版社 | | 2021年11月底 | | 完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标5：修订完善《北京市职业院校教学管理通则》，项目总结 | | 2021年12月底 | | 完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 控制成本 | | 严格按照预算批复额度执行，控制在51.992万元以内 | | 预算执行率99.63% | 9 | | 8 | | 中标额低于预算额，二者差价1920元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：北京市职业教育制度建设 | | 北京市职业教育制度建设更加具有科学性、规范性、可操作性 | | 得到提升 | 15 | | 14 | | 有待持续提升 | |
| 指标2：北京市职业教育教学管理水平 | | 北京市职业教育教学管理水平得到广泛提升 | | 得到提升 | 15 | | 14 | | 有待持续提升 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | | ≥95% | | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.6 | |  | |