附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2016级“贯通培养”法国项目学生预科学习项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马峻 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13611250330 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 163.504 |  | 134.038134 |  | 10 |  | 81.9% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 163.504 |  | 134.038134 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016级“贯通培养”法国项目学生预科学习项目承担2021年项目学生前往法国开展预科学习的培养任务 |  |  |  |  |  | 18名2016级“贯通培养”法国项目学生前往法国开展预科学习 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 16级学生进入法国大学学习的数量 |  |  | 20 | 18 | 20 |  | 18 |  | 2名学生因为签证不通过而放弃出国 |  |
|  |  | 质量指标 | 学生专业学习水平 |  |  | 达到进入本科学习的能力 | 16人进入本科学习 | 16 |  | 14 |  | 1名学生放弃法国学习，1名学生复读预科 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2021年9月 | 2021年9月 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 163.504万元 | 134.038134万元 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 学生受到优质的、国际化的教育，为首都发展培养高端技术技能人才 |  |  | 学生受到优质的、国际化的教育，为首都发展培养高端技术技能人才 | 学生受到优质的、国际化的教育，为首都发展培养高端技术技能人才 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升学校知名度和影响力 |  |  | 提升学校知名度和影响力 | 提升学校知名度和影响力 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 项目学生满意度 |  |  | 满意度达到98%以上 | 满意度达到98%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |