附件4

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 20科技创新服务能力建设-科技重点项目（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈国英 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67392856 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 720.78 |  | 720.78 | 681.546882 |  | 10 |  | 94.56% |  | 9.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 720.78 |  | 720.78 | 681.546882 |  | — |  | 94.56% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1）发表学术论文106篇 2）申请专利、软件著作权等50项； 3）培养研究生66人左右，项目组成员中有12位老师获得职称晋升和获得人才类项目资助 4）提高科研能力，增强研究领域内的学术影响力，牵头或参与国家科技计划项目8项。 |  |  |  |  |  | 1）发表学术论文194篇 2）申请专利、软件著作权等77项； 3）培养研究生93人左右，项目组成员中有15位老师获得职称晋升和获得人才类项目资助 4）牵头国家科技计划项目11项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：学术论文数量 |  | 106 |  | 194 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：专利、软著数量 |  | 50 |  | 77 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：培养青年教师、培养研究生数量 |  | 66 |  | 93 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：公开发表（SCI\EI\核心期刊） |  | 78 |  | 141 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：获得发明专利、软件著作权 |  | 26 |  | 44 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：队伍建设：青年教师获得职称晋升或人才类资助，研究生按期毕业 |  | 12人次教师获得职称晋升和获得人才类项目的数量，研究生毕业56人 |  | 15人次教师获得职称晋升和获得人才类项目的数量，研究生毕业70人 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：研究任务完成及时性 |  |  |  | 按计划完成 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  |  | 没有超预算支出 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：提升我校研究水平，提高学术影响力 |  | 牵头或参与国家科技计划项目8项。 |  | 牵头国家科技计划项目11项 | 30 |  | 28 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：通过考核 |  |  |  |  | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。