附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件_设备购置_通州校区音体美专业教学设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭莹 |  |  |  |  | 联系电话 | 18810726188 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 92.90696 |  | 92.90696 | 88.5938 | 10 |  | 95.35% |  |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 92.90696 |  | 92.90696 | 88.5938 | — |  | 95.35% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置音乐专业教学设备1批，美术专业教学设备1批，体育专业教学设备1批，解决周边居民2000余名学生入学学习问题。 |  |  |  |  |  | 2021年9月完成了学校音体美专业教学设施的完善，购置音乐专业教学设备1批，美术专业教学设备1批，体育专业教学设备1批，解决了周边居民2000余名学生入学学习问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 音体美专业教学设备 |  | 音乐专业教学设备1批，美术专业教学设备1批，体育专业教学设备1批 |  | 音乐专业教学设备1批，美术专业教学设备1批，体育专业教学设备1批 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到相关行业标准 |  | 达到相关行业标准 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2020.9-2020.12月 |  | 2020.9-2020.12月 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2021.1-2021.5月 |  | 2021.1-2021.5月 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2021.9月前 |  | 2021.9月前 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021.12月前 |  | 2021.12月前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 控制在92.90696万元以内 |  | 88.5938万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 单位购置成本 |  | 控制在92.90696万元以内 |  | 88.5938万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 |  | 无 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 节约维护成本 |  | 无 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  | 达到办学条件 |  | 达到办学条件 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |