项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜—中国人民大学附属中学一线教师教学电脑购置项目（其他商品和服务支出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 唐汝磉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911932343 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 103.169400 | 103.169400 |  | 103.169400 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 103.169400 | 103.169400 |  | 103.169400 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为满足教学活动需求，为一线教师配备104台笔记本电脑（含配件）。 |  |  |  |  |  | 实为一线教师配备104台笔记本电脑（含配件）。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 为一线教师配备104台记本电脑（含配件）。 |  |  | 104 | 104 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 笔记本电脑配置满足未来七年内性能需求。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 满足工期计划要求，2021年度交付使用 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 全部完成1,031,694元 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为满足教学配备高性能笔记本设备，可以满足未来六年的设备性能要求减少重复投资。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高学校的办学效益，增强学校服务教学科研建设的能力，为学校培养新时代符合性人才提供必要的平台支持。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 项目建设过程中所采购设备满足国家环保要求。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 教师的笔记本电脑充分满足教学活动需求，全面提升学校信息化能力。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 项目建设过程中充分采纳一线教职员工意见和建议，项目实施过程中严格把握质量要求，用户满意度95%以上 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |