附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 学生资助—研究生学业奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 研究生工作部（处） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81292208 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 225.6 | 225.6 |  | 225.6 |  | 10 |  | 100% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 225.6 | 225.6 |  | 225.6 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过此项目的实施，可以支持研究生更好地完成学业。根据研究生学业成绩、科研成果、在集体活动中的贡献，以及其它突出表现等因素进行奖励，使之更好地完成学业，提高研究生培养质量。 |  |  |  |  |  | 执行完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 一等奖学金（人数） |  |  | 90 | 91 | 5 |  | 4.7 |  | 名额的分配受学生人数和往年名额分配影响。1名学生退学，2名学生违纪。 |  |
|  |  |  | 二等奖学金（人数） |  |  | 170 | 167 | 5 |  | 4.7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 一等奖获得者覆盖率 |  |  | 100% | 101% | 5 |  | 4.7 |  |  |  |
|  |  |  | 二等奖获得者覆盖率 |  |  | 75.89% | 75.23% | 5 |  | 4.7 |  |  |  |
|  |  |  | 上面资助学生覆盖率 |  |  | 58% | 58% | 5 |  | 4.8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 发放时间 |  |  | 11月发放 | 11月发放 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 一等奖学金（金额） |  |  | 90万元 | 91万元 | 5 |  | 4.2 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 二等奖学金（金额） |  |  | 135.6万元 | 134.6万元 | 5 |  | 4.2 |  | 同上 |  |
|  | 效益指标（30） | 经济效益 指标 | 发放控制 |  |  | 服务对象对学业奖学金的设计，评审的公平、公正和公开，奖学金的及时发放等政策、程序。 |  | 30 |  | 27.8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10） | 服务对象满意度标 | 服务满意度 |  |  | 95%以上 | 96%（去年） 5 | 10 |  | 9.3 |  | 本年度轮空 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.8 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。