附件8

北京经济管理职业学院项目支出绩效

自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-设备购置-北京经济管理职业学院教学综合楼配套新商科智慧学习中心（新竣工楼配套）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京经济管理职业学院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 于久洪 |  |  |  |  | 联系电话 | 13601293589 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 26.070883 | 26.070883 |  | 15.066600 | 10 | 57.79% | 5.779 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 26.070883 | 26.070883 |  | 15.066600 | — | 57.79% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.000000 |  | 0.000000 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0.000000 |  | 0.000000 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2019年完成“经管类专业综合实习实训中心”中新商科智慧学习中心建设，包括环境、硬件条件改造、通识类素质课程平台建设、部分专业通识课程平台建设及构建部分专业综合实践课程体系。 |  |  |  |  |  | 完成了“经管类专业综合实习实训中心”中新商科智慧学习中心建设，包括环境、硬件条件改造、通识类素质课程平台建设、部分专业通识课程平台建设及构建部分专业综合实践课程体系。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 跨专业综合实训(升级)软件1套 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 交互白板2台 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 触控一体机2台 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 壁挂架2套 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | PC电脑模块2块 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 音箱2台 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 教学功放1台 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 蓝牙接收机2个 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 无线话筒8个 |  |  | 8 | 8 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | IP语音网关1个 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 台式机48台 |  |  | 48 | 48 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 学生互动信息吧8套 |  |  | 8 | 8 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 学生操作椅48把 |  |  | 48 | 48 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 教师多媒体操作台1套 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 教师办公椅1把 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备安装调试合格率≥98% |  |  | ≥98% | ≥98% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 项目竣工验收合格率≥98% |  |  | ≥98% | ≥98% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 设备系统故障率≤2% |  |  | ≤2% | ≤2% | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 2018年5月-10月进行前期调研了解类似项目建设情况。准备经管实践实训中心建设规划方案，并进行上报申请财政经费。 |  |  | 2018年5月-10月 | 2018年5月-10月进行前期调研了解类似项目建设情况。 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 2018年10月-12月 细化规划方案的实施细节 |  |  | 2018年10月-12月 | 2018年10月-12月 细化规划方案的实施细节 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 2019年2月-10月经费批复后，实施相关采购流程、并进行项目实施。 |  |  | 2019年2月-10月 | 019年2月-10月经费批复后，实施相关采购流程、并进行项目实施。 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 2019年10月-11月项目验收前准备、师资培训、验收 |  |  | 2019年10月-11月 | 2019年10月-11月项目验收前准备、师资培训、验收 | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制26.070883万元以内 |  |  | ≤26.070883万元 | 15.0666万元 | 6 | 6 | 因2020年支付的是项目剩余尾款，项目合同主要资金160万元已于2019年支付，以致2020年项目预算执行比率不高。 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 扩大招生量、提高就业率 |  |  | 扩大招生量、提高就业率 | 扩大招生量、提高就业率达成90% | 9 | 8 | 需进一步扩大招生量、提高就业率 |
|  |  | 社会效益 指标 | 为社会提供相关共享服务 |  |  | 为社会提供相关共享服务 | 为社会提供相关共享服务达成90% | 8 | 7 | 需进一步拓展共享服务 |
|  |  | 生态效益 指标 | 为教师、学生提供办学先进的智慧实训中心 |  |  | 为教师、学生提供办学先进的智慧实训中心 | 为教师、学生提供办学先进的智慧实训中心达成90% | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | ≥6年 |  |  | 可持续影响大于6年 | 可持续影响大于6年 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 教职工、学生满意度≥98% |  |  | ≥98% | 师生满意度达到98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.779 |  |