附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 国际合作与交流-外国留学生奖学金（分类发展） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京工业大学 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨庆 | | | | | 联系电话 | | 67393373 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 376.5 | 166.25 | | 165.75 | | 10 | | 99.7% | | 9.97 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 376.5 | 166.25 | | 165.75 | | 10 | | 99.7% | | 9.97 |
| 上年结转资金 | | / | / | | / | | — | | / | | — |
| 其他资金 | | / | / | | / | | — | | / | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：吸引非学历校际交流学生；  目标2：提高年度到校学历留学生新生人数，尤其是研究生以上学历的高层次留学生人数；  目标3:奖励表现突出、成绩优良的优秀留学生。 | | | | | | 吸引学历留学生11人；奖励表现突出、成绩优良优秀留学生80人 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 校际交流学生人数；新增学历留学生人数；奖励优秀在校留学生人数。 | | | 22；70；74 | 0；10；80 | 10 | | 6 | | 受疫情影响，校际交流学生不能入境学习，放弃入学资格。招生人数下滑。疫情常态化条件下，创新招生方式和授课方式。 | |
| 质量指标 | 提高留学生培养质量 | | | 得到 提升 | 得到 提升 | 20 | | 20 | | / | |
| 时效指标 | 按时执行项目 | | | 按时 执行 | 按时执行 | 10 | | 10 | | / | |
| 成本指标 | 按照项目成本执行 | | | 按照项目执行 | 按照项目执行 | 10 | | 10 | | / | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 推进学校国际化发展进程 | | | 有促进作用 | 有促进作用 | 10 | | 10 | | / | |
| 社会效益  指标 | 提升国际人才培养质量 | | | 有促进作用 | 有促进作用 | 10 | | 10 | | / | |
| 生态效益  指标 | 对生态环境无不良影响 | | | 无不良影响 | 无不良影响 | 5 | | 5 | | / | |
| 可持续影响指标 | 促进来华留学教育事业可持续发展 | | | 有促进作用 | 有促进作用 | 5 | | 5 | | / | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 提升留学环境满意度 | | | 满意度提升 | 满意度提升 | 10 | | 10 | | / | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.97 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。