附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流-外国留学生奖学金项目(分类发展) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马雪娇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68984432 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 93 |  | 93 | 93 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 93 |  | 93 | 93 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资助优秀外国留学生来我校学习。2020-2021学年，根据我校2020计划目标及留学生规模的实际增长速度，我校计划在今年招生数量的基础上，外国留学生学历生至少增加50人，重点是继续巩固和扩大英文授课的硕士研究生和博士研究生专业的招生。 |  |  |  |  |  | 2021年共录取国际学生新生100人，其中本科生27人，硕士研究生55人，博士研究生18人。学历生新生100人，完成情况超过预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：外国留学生学历生 |  | 增加50人及以上 |  | 2021年共录取国际学生新生100人，其中本科生27人，硕士研究生55人，博士研究生18人。学历生新生100人，完成情况超过预期目标。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：留学生学历教育整体水平 |  | 建立健全学校博士、硕士、本科生、语言生和进修生各层次全覆盖的留学生教育教学体系，着力招收和培养高层次博士、硕士留学生，开发、打造品牌英文授课专业和项目，促进学校留学生学历教育整体水平提升 |  | 硕博学生数占所有学历生比重上升。2020全年硕博研究生占总学历生比为66.1%。 2021年度硕博研究生占总学历生比为70.2%。为学校吸引了高层次的博士、硕士留学生，提高留学生学历教育的整体水平。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：时间进度 |  | 2021年全年完成该项目，共分4个阶段： 1. 2021年1-5月受理留学生的奖学金申请材料； 2. 2021年6-7月评审申请材料； 3. 2021年7-8月通知获奖学生； 4. 2021年11月发放奖学金. |  | 4个阶段工作全部在预计项目进度内完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目成本 |  | 严格执行项目预算，总成本控制在93万以内 |  | 共使用93万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 指标1：社会效益 |  | 为学校吸引高层次的博士、硕士留学生来校学习，提高留学生学历教育的整体水平，培养知华友华爱华的校友，起到了宣传中国、宣传北京、宣传首都教育和我校的积极作用。 |  | 硕博学生数占所有学历生比重上升。2020全年硕博研究生占总学历生比为66.1%。 2021年度硕博研究生占总学历生比为70.2%。食品与健康学院博士生Madiha Khurshid的留学故事登上ChinaDaily专栏。报刊对Madiha Khurshid在北工商的学习生活进行了报道，为宣传我校以及来华留学生教育起到积极作用 。 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生满意度 |  | 受益留学生满意度 100% |  | 学生对课程设置、学校开展的各类文体活动及学校服务设施等满意度100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |