| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-中小学后备干部专题研修班 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王海燕 |  |  | 联系电话 | 13501199640 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 78.568000 | 78.568000 | 24.269900 | 10 | 30.89% | 3.09 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 促进后备干部在自身专业发展和规划引领学校建设等方面的全面提高，为培养和造就北京市中小学名校长和教育名家奠定基础。二、绩效目标：2021年是本项目运行的稳定阶段，一是二期员完成最后阶段的半年培训顺利结业；二是2021年的三期学员招生培训工作开启并加强深度学习。作为首期和二期研修成果将为后续研修提供示范和引领。同时三期学员的互动学习，既有基础性培养也有提高性固化。通过参与专题学习、撰写管理案例、进行课题研究、实际岗位锻炼以及工作引领等来展现培训成果。 |  |  |  |  | 1.二期学员38人完成最后阶段的半年培训顺利结业；2.2021年的三期学员40人招生培训工作开启并加强深度学习。作为首期和二期研修成果将为后续研修提供示范和引领。3.开展三期学员的互动学习，既有基础性培养也有提高性固化。通过参与专题学习、撰写管理案例、进行课题研究、实际岗位锻炼以及工作引领等来展现培训成果。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培训学员80人规模 | 二期学员研修10天并结业，三期学员集中研修20天 | 二期学员完成线下集中研修5天，线上集中研修和研讨交流5天。三期研修班招生于6月份完成，学员全年集中线下研修5天，线上集中研修和选择性研修15天 | 8 | 7 | 疫情影响研修转为线上方式，通过增加互动反馈提升学习成效，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  |  | 保持班次2期 | 二期结业后，招收新学员，稳定规模在两期、80人的状态 | 两期80人，其中二期学员38人结业，三期40人顺利开班 | 8 | 7 | 2名二期学员退出，没能结业，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 认可度高 | 学员覆盖全市16个区，立足岗位锻炼，实践反馈良好 | 两期学员覆盖全市各个区县，涉及教学、德育、总务、团队、年级、教研组等各个岗位以及小学、初中、高中各学段。 | 8 | 7 | 认可度可衡量性不足，，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  |  | 研究力高 | 小课题研究不少于40项，研讨论证展示活动不少于6场 | 学员撰写小课题研究报告38项，撰写研究报告38篇，研修成果汇编成课题研究报告1册。案例分析报告1册。共计2册研修成果。举办小组论证展示活动9次，下校现场展示交流和国图现场学习4次。 | 8 | 7 | 因2名学员退出，研究报告缺2篇，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  |  | 岗位发展迅速 | 个别学员进入校级管理岗位，1/3学员受到学校和区域的认可和保障 | 二期9人被评为优秀学员，8人评委优秀班干部。42%的二期学员结业时（16人）走上校级领导岗位或调入区级教研室、教委相关科室任职，受到区校充分认可。 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 12月完成99% | 5 | 3 | 受疫情影响京外参加教博会活动取消，差旅费培训费等经费及时上交市财政 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 78.568 | 24.2699 | 5 | 2 | 受疫情影响京外参加教博会活动取消，差旅费培训费等经费及时上交市财政 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 发挥区域示范引领 | 带动全市16区40所学校开展后备干部培训合作 | 学员来自16区，以课题研究带动了所在学校老师参与研究，涉及全市78所学校200多名教师参与研究。公开发表论文24篇；撰写案例分析报告38篇。 | 15 | 14 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 异地交流传播北京培训特色经验 | 走进8所学校跨区异地交流，加大北京干部培训特色探索的影响力 | 组织学员在线参加中国教育学会初中教育研究会年会论坛和华东师大、首师大等围绕课程、双减政策、农村学校发展等举办的高端论坛。 | 15 | 14 | 疫情影响，更多是在线参加校际交流活动，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 研修学习反馈整体满意度90%以上 | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.09 |  |  |  |