附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-骨干专业-智慧会计专业群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙刚凝 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18610093566 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 307.700216 |  | 307.700216 | 233.199311 |  | 10 |  | 75.79% |  | 7．58 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 307.700216 |  | 307.700216 | 233.199311 |  | — |  | 75.79% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成三门专业课程资源、一个行业会计案例包和一个大数据实训平台购置，建设完成云桌面1个及技能大赛系统1套，完成教师教学创新团队当中完成各类教学、科研能力培训、赴外参加培训及学术交流、外出调研研讨、培训，另外完成企业文化课堂视频录制及会计工厂云平台真账实操，完成企业课堂教学，完成会计就业白皮书数据报告1份，完成数据采集调研报告2份；进度指标在预算下达规定时间内完成，成本指标控制在预算范围之内；效果指标服务学生数量300人/年；学生满意度达到95%，企业满意度达到95%以上。 |  |  |  |  |  | 完成三门专业课程资源、一个行业会计案例包和一个大数据实训平台购置，建设完成云桌面1个及技能大赛系统1套，完成教师教学创新团队当中完成部分教学、科研能力培训、赴外参加培训及学术交流、外出调研研讨、培训，另外完成企业文化课堂视频录制及会计工厂云平台真账实操，完成企业课堂教学，完成会计就业白皮书数据报告1份，完成数据采集调研报告2份；进度指标在预算下达规定时间内完成，成本指标控制在预算范围之内；服务学生数量300人以上；学生满意度达到91%以上，企业满意度达到94%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课程教学资源建设 |  | 完成在线课程1门, 完成会计信息管理专业课程2门，大数据实训平台1个。 |  | 完成了三门课程和一个平台建设 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 教师教学创新团队 |  | 约40人次教师参加各类教学、科研能力培训， 约2名教师参加中外高水平职业资格证书课程培训。 |  | 40人次以上参加各类培训， 两名以上老师获得职业资格证书 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 实践教学基地 |  | 完成云桌面1个 |  | 完成云桌面管理平台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 数据采集 |  | 完成会计专业与产业契合度及用人单位和毕业生调研报告1份， 完成会计信息管理专业与产业契合度调研报告1份， 完成2020年度会计就业白皮书数数据报告1份。 |  | 会计专业社会需求AI分析报告及毕业生调研一套； 完成会计信息管理专业社会需求AI分析报告一份； 完成北京市大数据与会计专业就业白皮书一份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会服务劳务费 |  | 文化中心讲解劳务费、社区培训学生劳务费、培养教学成果支付学生劳务费 |  | 完成文化中心讲解 | 2 |  | 1 |  | 劳务费不允许支出，将来不列入预算 |  |
|  |  |  | 教师赴境外开展科研学术交流、培训 |  | 约8人赴境外开展教学与科研交流 |  | 8人次参与境外专业人才培养交流学习 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专家咨询费 |  | 约112人次的专家咨询 |  | 完成45人次专家咨询 | 3 |  | 1.5 |  | 因疫情原因，减少聚集，部分专家咨询 |  |
|  |  |  | 外出研讨、调研、培训差旅费 |  | 约52人次；约19天 |  | 累计26人次 | 3 |  | 1.5 |  | 因疫情原因调研培训减少 |  |
|  |  |  | 其他费用项目 |  | 企业文化视频录制；应用华财会计工厂云平台完成真账实操；3个企业课堂 |  | 完成企业文化录制，以及会计工厂项目实施，并执行了三个企业课堂实施 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课程开发完成率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 外出培训合格率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 数据采集完成率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 实践教学基地使用率 |  | 95% |  | 70% | 5 |  | 3 |  | 因疫情原因学生在线授课导致使用率降低 |  |
|  |  | 时效指标 | 在预算下达规定时间内完成 |  | 2020年12月底完成 |  | 2021年完成 | 3 |  | 2 |  | 因疫情原因项目执行延后 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制在预算范围之内 |  | 307.700216 万元 |  | 实际支出233.2低于预算 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 指标 |  | 受益师生人数：立信会计学院学生300名左右、教师约20人 |  | 学院300名以上学生应用了项目建设成果，20名以上教师参与项目实施，提升了教师水平 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益指标 |  | 提高教学效率，服务首都，为会计行业发展提供人才 |  | 毕业生主要就业于北京市，为北京市产业发展提供人才支撑 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 |  | 满足教学需求年限：5年 |  | 所有设备5年保修 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  | 95% |  | 91.79% | 2 |  | 1.5 |  | 提高满意度 |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  | 95% |  | 92.36% | 2 |  | 1.5 |  | 提高满意度 |  |
|  |  |  | 企业满意度 |  | 95% |  | 94.27% | 2 |  | 1.5 |  | 提高满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.08 |  |  |  |