附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-＜北京初中教育＞平台建设及成果推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育音像报刊总社 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李开发 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 52597556 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 33.758 |  | 20.248 |  | 10 |  | 59.98% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 33.758 |  | 20.248 |  | — |  | 59.98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展学术交流活动，研究如何解决初中教育理论和实际的问题，探索进一步深化教育教学改革全面提高义务教育质量的途径和方法；为北京市初中校长、教师的专业成长，学生的全面发展搭建平台。 |  |  |  |  |  | 通过开展学术交流活动，研究如何解决初中教育理论和实际的问题，探索进一步深化教育教学改革全面提高义务教育质量的途径和方法；为北京市初中校长、教师的专业成长，学生的全面发展搭建平台。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织“走进北京初中特色校”活动 |  |  | 3次 | 3次 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 编辑出版《北京初中教育研究》会刊 |  |  | 4期 | 4期 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 专题培训活动 |  |  | 1场 | 0场 | 0 |  | 0 |  | 因受新冠肺炎疫情影响，活动未能按期举办。 |  |
|  |  |  | 初中研究分会第三届理事会工作报告 |  |  | 1份 | 0份 | 0 |  | 0 |  | 因换届推迟未制定。 |  |
|  |  |  | 完成初中研究分会换届 |  |  | 1场 | 0场 | 0 |  | 0 |  | 因换届推迟未举办。 |  |
|  |  | 质量指标 | 《北京初中教育研究》会刊出版 |  |  | 达到内刊出版物行业要求 | 达到内刊出版物行业要求 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京初中教育研究》会刊印刷 |  |  | 达到印刷质量要求标准 | 达到印刷质量要求标准 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京初中教育研究》会刊投放 |  |  | 全市初中校覆盖率不低于90% | 全市初中校覆盖率达到90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 理事会工作报告、换届方案、章程修订等换届文件 |  |  | 100%通过 | 未制定 | 0 |  | 0 |  | 因换届推迟未制定。 |  |
|  |  | 时效指标 | 会刊出版 |  |  | 9月底前完成2期出版和配送，12月底前4期全部完成 | 12月完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 走进初中特色校 |  |  | 12月底前完成 | 12月完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专题培训活动 |  |  | 12月底前完成 | 未举办 | 0 |  | 0 |  | 因受新冠肺炎疫情影响，活动未能按计划举办。 |  |
|  |  |  | 分会换届工作 |  |  | 12月底前完成 | 未举办 | 0 |  | 0 |  | 因换届推迟未举办 |  |
|  |  | 成本指标 | 印刷费 |  |  | 不高于13.072万元 | 10.664万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 人员费 |  |  | 不高于11.72万元 | 8.84万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 场租费 |  |  | 不高于1万 | 0 | 0 |  | 0 |  | 因受新冠肺炎疫情影响，活动未能按计划举办。经费及时退回 |  |
|  |  |  | 培训费 |  |  | 不高于6.3万 | 0 | 0 |  | 0 |  | 因受新冠肺炎疫情影响，活动未能按计划举办。经费及时退回 |  |
|  |  |  | 配送费 |  |  | 不高于0.912万 | 0.744万 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 误餐费 |  |  | 不高于2万 | 0 | 0 |  | 0 |  | 因受新冠肺炎疫情影响，活动未举办。经费及时退回 |  |
|  |  |  | 制作费 |  |  | 不高于1.53万 | 0 | 0 |  | 0 |  | 因受新冠肺炎疫情影响，相关工作未能按计划进行，经费及时退回。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 影响力 |  |  | 初中教育研究分会影响力有所提高 | 通过走进初中校和会刊，提升分会影响力 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 联系程度 |  |  | 北京各初中校联系有所增强 | 通过会刊文章交流、走进学校联系北京市初中校 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 管理规范度 |  |  | 初中教育研究分会管理规范度有所提升 | 管理规范度提升，符合市教育学会相关要求 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 理事成员满意度 |  |  | 不低于90% | 92% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |