|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 国际合作与交流-外国留学生奖学金（分类发展） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都医科大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 王松灵 | | | 联系电话 | 83911708 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 388.000000 | 388.000000 | 388.000000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 388.000000 | 388.000000 | 388.000000 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 北京市外国留学生奖学金项目将提高我校外国留学生的质量，扩大学历教育留学生数量，鼓励在校留学生努力学习，稳定周边发展中国家的留学生生源，吸引部分欧美国家的留学生来校就读。在扩大北京市外国留学生奖学金在世界范围影响的同时，提高学校海外教育的可持续发展能力。吸引约150名留学生新生到我校学习。与此同时，学校还将通过各种手段积极宣传奖学金项目，每年吸引约50-100名来自欧美发达国家的非学历教育学生，优化外国留学生国别，扩大北京市外国留学生奖学金项目在欧美发达国家的国际影响。 | | | | | 因疫情影响，边境何时开放的不确定性，新生只能线上授课，2021年招生面临极大困难，实际招收各层次学历教育国际学生60人。疫情下更凸显了奖学金的重要性。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 吸引学历教育新生 | 120人 | 60人 | 7.5 | 4 | 疫情原因边境未开放招生困难。2022年起完善线上招生报名系统 | | |
| 吸引非学历教育学生 | 30人 | 29人 | 7.5 | 6.5 | 预科学生 | | |
| 质量指标 | 吸引成绩优秀留学生 | 50人 | 50人 | 7.5 | 7 | 基本完成年度指标，绩效支撑材料有待进一步完善 | | |
| 吸引欧美发达国家外国留学生 | 10人 | 9人 | 7.5 | 6.5 | 疫情原因边境未开放 | | |
| 时效指标 | 按时完成评选、发放 | 11月底前完成 | 11月底前完成 | 10 | 9 | 已完成，但指标制定细化程度及绩效支撑材料有待进一步完善 | | |
| 成本指标 | 预算控制总额 | 388万 | 388万 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 经济效益 | 扩大2021年留学生招生规模，使更多的外国留学生来我校学习和进修 | 未完成 | 10 | 6 | 疫情原因边境未开放 | | |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 提高学校的对外知名度和办学层次 | 提高学校的对外知名度和办学层次 | 10 | 8 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 弘扬中华民族的文化，增进外国留学生对中国的感情 | 弘扬中华民族的文化，增进外国留学生对中国的感情 | 10 | 8 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 获奖学生满意度 | 大于等于90% | 90% | 10 | 8 | 完成既定指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **83.00** |  | | |