|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-高校毕业生赴北京市边远山区基层工作学费补偿和国家助学贷款代偿经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都医科大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 李爽 | | | 联系电话 | 83911076 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 6.400000 | 6.400000 | 6.400000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.400000 | 6.400000 | 6.400000 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目经费用于资助赴北京市边远山区基层工作的毕业生，可以更好激励医学专业学生扎根基层，切实为我市基层医药卫生事业贡献自己的力量，还可缓解部分经济困难毕业生毕业后的还贷压力。不仅对受助学生具有重大意义，也对农村基层医疗卫生工作具有重大支持意义 | | | | | 项目经费用于资助赴北京市边远山区基层工作的毕业生，可以更好激励医学专业学生扎根基层，切实为我市基层医药卫生事业贡献自己的力量，还可缓解部分经济困难毕业生毕业后的还贷压力。不仅对受助学生具有重大意义，也对农村基层医疗卫生工作具有重大支持意义。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 2018届专科 | 4人 | 4人 | 5 | 5 |  | | |
| 2018届本科 | 5人 | 5人 | 5 | 5 |  | | |
| 2018届专升本 | 1人 | 1人 | 5 | 5 |  | | |
| 质量指标 | 2018届专科 | 5000元/人 | 5000元/人 | 5 | 5 |  | | |
| 2018届本科 | 8000元/人 | 8000元/人 | 5 | 5 |  | | |
| 2018届专升本 | 4000元/人 | 4000元/人 | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 全体学生 | 2021年10月一次性发放 | 2021年10月一次性发放 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 6.4万元 | 6.4万元 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 边远山区学生就业学费代偿覆盖程度 | 大于等于95% | 100% | 30 | 25 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 专科 | 大于95% | 100% | 3 | 2.5 | 完成既定指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 本科 | 大于95% | 100% | 4 | 3.5 | 完成既定指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 专升本 | 大于95% | 100% | 3 | 2.5 | 完成既定指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **93.50** |  | | |