附件3

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-设备购置-通州校区多媒体设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 附属中学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王海莹 |  |  |  |  | 联系电话 | 15210586487 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 584.89 | 584.3405 | 10 |  | 99% |  |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 292.17025 | 292.17025 | — |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置全互动智慧终端、液晶书写屏、推拉组合黑板，音箱、线材辅料、系统集成，智慧黑板，软硬件设备，保证学校2021年9月1日按时开学，解决周边居民2000多名学生入学问题。 |  |  |  |  |  | 完成全互动智慧终端、液晶书写屏、推拉组合黑板，音箱等硬件的安装，调试工作，满足学校正常开学的条件。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 |  | 全互动智慧终端100台、液晶书写屏99台、推拉组合黑板99块，音箱400只、线材辅料100批、系统集成100项，智慧黑板1台 |  | 全互动智慧终端100台、液晶书写屏99台、推拉组合黑板99块，音箱400只、线材辅料100批、系统集成100项，智慧黑板1台 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99% |  | ≥99% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到相关行业标准 |  | 达到相关行业标准 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 |  | 5月前完成 |  | 5月前完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 584.98 |  | 584.340500 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 单位购置成本 |  | 584.98 |  | 584.340500 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 办学条件改善 |  | 学校常规信息化发展需求得到保障，提高教学质量、改善办学条件效果显著 |  | 学校常规信息化发展需求得到保障，提高教学质量、改善办学条件效果显著 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 教育信息化提升 |  | 通过安装多媒体设备，改善教室教学环境，提高教育信息化水平 |  | 通过安装多媒体设备，改善教室教学环境，提高教育信息化水平 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益指标 |  | 所用产品均符合国家环境认证标准，达标率≥98% |  | 所用产品均符合国家环境认证标准，达标率≥98% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 完成后的时效性 |  | 满足我校日常教育教学需求，满足未来我校教育信息化发展的规划，设施使用年限不低于5年。 |  | 满足我校日常教育教学需求，满足未来我校教育信息化发展的规划，设施使用年限不低于5年。 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% |  | 10 |  | 9 | 已针对部分人员意见进行改进 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.9 |  |  |