| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-家园共育系列指导手册研发 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 康丽颖 |  |  | 联系电话 | 13641012381 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 23.850000 | 20.373675 | 10 | 85.42% | 8.54 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 开发《家园共育教师指导手册》、《家园共育家长指导手册》，提升我市广大幼儿园的家园共育水平，促进幼儿园、家庭之间的沟通与协作，共同促进幼儿身心健康发展，促进家园关系的和谐稳定。 |  |  |  |  | 与教育科学出版社达成出版意向，《家园共育教师指导手册》初稿已完成，《家园共育家长指导手册》初稿正在完成过程中。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 探索家园共育模式，撰写相关论文 | 2 | 4篇 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 出版家园共育指导手册 | 2 | 1本 | 10 | 5 | 由于目录与书写体例调整等原因，手册编写进度延后，目前已完成1本，第2本正在完成过程中，计划2022年内完成。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文在北大核心发表比例 | 50% | 100% | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 除一本指导手册待2022年完成，其余均按照计划在2021年度完成 | 5 | 4 | 由于目录与书写体例调整等原因，手册编写进度延后，目前已完成1本，第2本正在完成过程中，计划2022年内完成。 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 23.85 | 20.373675 | 5 | 4 | 预算结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 家园共育概念影响力 | 增强 | 影响力增强 | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 相关领域学术业界影响力 | 提升 | 学术影响力加强 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 专业团队科研能力 | 增强 | 科研能力提升 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 基本能够达到满意 | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.54 |  |  |  |