附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流—＂一带一路”国家人才培养基地项目（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 丁福臣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-81294165 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 58.2758 | 58.2758 |  | 57.3 |  | 10 |  | 98% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 58.2758 | 58.2758 |  | 57.3 |  | 10 |  | 98% |  | 9 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目能为“一带一路”沿线国家培养高端人才，同时有利于我校石油与能源类的学科专业建设。 |  |  |  |  |  | 2021年，7名硕士及2名博士后的全部学费及生活费资助（差旅费因疫情没有发放）。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培养国际硕士研究生 |  |  | 7 | 7 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：培养博士后 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：编写教材 |  |  | 2本 | 0 | 4 |  | 3.5 |  | 全年预算数58.2758万元均为培养国际硕士留学生及博士后的“紫禁城奖学金”及国际旅费，不含学科专业建设经费，未使用该项经费做相关学科建设工作。 |  |
|  |  |  | 指标2：校级教改项目 |  |  | 大于3项 | 0 | 4 |  | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：发表教改论文 |  |  | 大于4篇 | 0 | 4 |  | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年1-12月 |  |  | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 7 |  | 6.4 |  | 受资金性质影响，支出靠后，不利于进度把控 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：2021年项目预算额 |  |  | 59.3万元 | 57.3万元 | 7 |  | 6.4 |  | 疫情影响，部分资金未支出 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：培养“一带一路”国际高端人才 |  |  | 得到有效落实 | 得到有效落实 | 30 |  | 28.2 |  | 效益评价体系有待完善并进一步量化指标 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师满意率 |  |  | 大于95% | 大于95% | 5 |  | 4.6 |  | 满意度尚有提升空间 |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意率 |  |  | 大于95% | 大于95% | 5 |  | 4.7 |  | 满意度尚有提升空间 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.8 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。