| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市中学法治教育名师培养 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 蔡春 |  |  | 联系电话 | 13661334263 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 45.700000 | 29.769400 | 10 | 65.14% | 6.51 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1.组建法治教育教师培养团队 目标2.开展北京市中学法治名师培养 目标3.总结法治教育教师培养经验 |  |  |  |  | 召开学员经验交流研讨会12次，开展市级学术交流活动次 3次，培训人员37人，发表论文7篇 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 召开学员经验交流研讨会 | 3 | 3次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展市级学术交流活动 | 3 | 3次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 出版课题研究著作 | 1 | 1本（已集结，待出版） | 5 | 4 | 未出版，加快出版进度 |  |  |
|  |  |  | 培训人员 | 37 | 37人 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 在市级以上期刊发表论文 | 7 | 7篇 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 45.7 | 29.7694 | 5 | 3 | 受经费拨付时间、经费核减、疫情影响，部分经费未支出，加强前期论证，综合考虑环境影响编制预算，加快支出进度 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 培养37名中学法治名师，以带动作用促进北京基础教育人才队伍的发展 | 37 | 37人 | 15 | 15 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 以中学法治名师队伍的养成促进北京基础教育优质均衡发展 | 均衡发展 | 能够促进名师队伍发展 | 15 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 未制定 | 未调研 | 10 | 5 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.51 |  |  |  |