附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-一流专业建设（市级）（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 舒桐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910710584 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 180.000000 |  | 180.000000 | 159.947500 |  | 10 |  | 88.86% |  | 8.86 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 180.000000 |  | 180.000000 | 159.947500 |  | — |  | 88.86% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | 0.00% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | 0.00% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | "目标1.继续保持京剧表演专业在全国戏曲教育领域的引领和示范作用。 目标2.建立健全卓越京剧表演人才培养模式，完善课程与教材建设，提升师资队伍专业水平，提高实践教学质量。 目标3.编撰出全国相关专业普遍适用的京剧教材，创作代表性的京剧剧目。 目标4.培养出一批德艺双馨，掌握京剧表演的知识与技能，具有较强创新精神和实践能力，能够在未来引领京剧行业快速发展的卓越专门人才。" |  |  |  |  |  | "目标1.继续保持京剧表演专业在全国戏曲教育领域的引领和示范作用。目标2.建立健全卓越京剧表演人才培养模式，完善课程与教材建设，提升师资队伍专业水平，提高实践教学质量。目标3.编撰出全国相关专业普遍适用的京剧教材，创作代表性的京剧剧目。 目标4.培养出一批德艺双馨，掌握京剧表演的知识与技能，具有较强创新精神和实践能力，能够在未来引领京剧行业快速发展的卓越专门人才。" |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保证在首都及外阜知名剧院（如长安大戏院、天蟾逸夫舞台）共进行9场演出 |  | 9场 |  | 9场 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 出版5辑京剧器乐、戏曲理论教材及专著 |  | 5辑 |  | 4辑 | 7 |  | 5 |  | 疫情影响，缩减计划，已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 提高京剧表演及京剧器乐专业教学及舞台实践整体水平 |  | 建设精良的教师团队，培养优秀毕业生每年达到10人以上 10人 |  | 10人 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年1月-12月严格按照进度执行 |  | 2021年1-4月 进一步细化人才培养质量建设-一流专业建设（市级）推进方案、实施细则、工作进度。确定演出剧目、场次，进行教材文字整理、曲谱整理等。 |  | 2021年1-4月 进一步细化人才培养质量建设-一流专业建设（市级）推进方案、实施细则、工作进度。确定演出剧目、场次，进行教材文字整理、曲谱整理等。 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021年5-10月 进入公演响排、彩排阶段，进行公演；进入录音棚完成教材音频录制及制作，继续进行教材文字整理、曲谱整理。 |  | 2021年5-10月 进入公演响排、彩排阶段，进行公演；进入录音棚完成教材音频录制及制作，继续进行教材文字整理、曲谱整理。 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021年11-12月完成教材校验出版，总结结项。 |  | 2021年11-12月完成教材校验出版，总结结项。 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行 |  | 180万元 159.9475万元 |  | 159.9475万元 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 有效促进当前京剧表演的发展和推广，为社会输送更多优秀京剧人才。每年为首都及全国各大重点京剧院团提供优秀毕业生资源10-20名。 |  | 10-20名优秀毕业生 |  | 20名 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 培养学生能够成为符合社会需求、服务人民文化生活需要的合格社会主义文化事业建设者和接班人 |  | 培养学生成为院团中坚和青年骨干力量 |  | 通过此项目支持，受益学生业务大幅提升，并成为院团中坚和青年骨干力量。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 人才的输出对戏曲事业的薪火相传和中华优秀传统文化的赓续传承起到积极稳定作用 |  | 培养学生成为院团中坚和青年骨干力量 |  | 通过此项目支持，受益学生业务大幅提升，并成为院团中坚和青年骨干力量。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 培养既能在京剧教育中发挥更大作用、又能在舞台上展现京剧经典剧目艺术魅力的复合型人才，更好地适应社会需求。 |  | 师生满意度达到90%以上 |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.86 |  |  |  |